## 一覧
発注課 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
水道整備課 | 1 | 犀川配水池（１号池）防水工事 | 末町地内 | 防水工 A=300㎡ | 60 | 防水 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-12-02
水道整備課 | 2 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－１工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝68ｍ 配水管 φ75 L＝180ｍ | 240 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-05-01
水道整備課 | 3 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－２工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～150 L＝513ｍ | 240 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№２及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 4 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－３工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ150 L＝194ｍ | 210 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№３と合冊 | 発注済 | 2024-08-01
水道整備課 | 5 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－４工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～φ150 L＝255ｍ | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№４と合冊 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 6 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－５工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～150 L＝326ｍ | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№５と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 7 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－７工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝166ｍ | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№７と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 8 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－８工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝255ｍ 配水管 φ75～200 L＝170ｍ | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№８及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 9 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－９工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～150 L＝208ｍ | 210 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№９及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 10 | 東長江町地内 配水管改良工事（その１） | 東長江町地内 | 配水管 φ75・200 L=185m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2024-07-01
水道整備課 | 11 | 東長江町地内 配水管改良工事（その２） | 東長江町地内 | 配水管 φ75・100・200 L=200m | 120日間 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 12 | 東長江町地内 配水管改良工事（その３） | 東長江町地内 | 配水管 φ100・200 L=250m | 120日間 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 13 | 東長江町地内 配水管改良工事（その４） | 東長江町地内 | 配水管 φ200 L=235m | 120日間 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 14 | 東長江町地内 配水管改良工事（その５） | 東長江町地内 | 配水管 φ75・100 L=298m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 15 | 東長江町地内 配水管改良工事（その６） | 東長江町地内 | 配水管 φ40・75 L=293m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 16 | 東長江町地内 配水管改良工事（その７） | 東長江町地内 | 配水管 φ40・75 L=352m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 17 | 東長江町地内 配水管改良工事（その８） | 東長江町地内 | 配水管 φ75 L=75m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 18 | 大樋町地内 配水管改良工事 | 大樋町地内 | 配水管 φ40・100 L=91m | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 森山町地区 | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 19 | 鱗町ほか２町地内 配水管改良工事 | 鱗町ほか２町地内 | 配水管 φ100・150・200 L=173m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-07-22
水道整備課 | 20 | 幸町ほか１町地内 配水管改良工事（その１） | 幸町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=245m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-08-21
水道整備課 | 21 | 幸町ほか１町地内 配水管改良工事（その２） | 幸町ほか１町地内 | 配水管 φ75・150 L=215m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-08-21
水道整備課 | 22 | 幸町地内 配水管改良工事（その１） | 幸町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=268m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-07-22
水道整備課 | 23 | 幸町地内 配水管改良工事（その２） | 幸町地内 | 配水管 φ40・50・100・150 L=350m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-07-11
水道整備課 | 24 | 幸町地内 配水管改良工事（その３） | 幸町地内 | 配水管 φ100 L=225m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 25 | 幸町地内 配水管改良工事（その４） | 幸町地内 | 配水管 φ75 L=98m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 26 | 幸町ほか２町地内 配水管改良工事（その１） | 幸町ほか２町地内 | 配水管 φ150 L=225m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 27 | 幸町ほか２町地内 配水管改良工事（その２） | 幸町ほか２町地内 | 配水管 φ75・100 L=129m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-10-01
水道整備課 | 28 | 菊川２丁目ほか２町地内 配水管改良工事（その１） | 菊川２丁目ほか２町地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=343m | 150日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 29 | 菊川２丁目ほか２町地内 配水管改良工事（その２） | 菊川２丁目ほか２町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=304m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 30 | 菊川２丁目地内 配水管改良工事（その１） | 菊川２丁目地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=178m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-09-02
水道整備課 | 31 | 菊川２丁目地内 配水管改良工事（その２） | 菊川２丁目地内 | 配水管 φ100 L=59m | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 32 | 笠舞２丁目地内 配水管改良工事（その１） | 笠舞２丁目地内 | 配水管 φ75・100・150・250 L=351m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2024-07-11
水道整備課 | 33 | 笠舞２丁目地内 配水管改良工事（その２） | 笠舞２丁目地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=292m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 小立野地区 | 発注済 | 2024-07-22
水道整備課 | 34 | 横山町地内 配水管改良工事（その１） | 横山町地内 | 配水管 φ75・100 L=208m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 35 | 横山町地内 配水管改良工事（その２） | 横山町地内 | 配水管 φ40・75・100 L=277m | 150日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 36 | 横山町ほか１町地内 配水管改良工事 | 横山町ほか１町地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=208m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 兼六地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 37 | 博労町ほか１町地内 配水管改良工事（その１） | 博労町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=202m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-07-11
水道整備課 | 38 | 博労町ほか１町地内 配水管改良工事（その２） | 博労町ほか１町地内 | 配水管 φ100・150 L=96m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-08-21
水道整備課 | 39 | 長町２丁目地内 配水管改良工事 | 長町２丁目地内 | 配水管 φ50・75・100 L=149m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 中央地区 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 40 | 長町２丁目ほか２町地内 配水管改良工事 | 長町２丁目ほか２町地内 | 配水管 φ50・100・150 L=232m | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 発注済 | 2024-10-01
水道整備課 | 41 | 御影町ほか１町地内 配水管改良工事 | 御影町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100 L=326m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中村町地区 | 発注済 | 2024-07-22
水道整備課 | 42 | 中村町ほか１町地内 配水管改良工事 | 中村町ほか１町地内 | 配水管 φ100 L=228m | 120日間 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 中村町地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 43 | 野町１丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | 配水管 φ50・75・100 L=249m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 44 | 西大桑町地内 配水管改良工事 | 西大桑町地内 | 配水管 φ75・100 L=108m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
水道整備課 | 45 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その１） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=880㎡ Ｌ交通 A=520㎡ 歩 道 A=110㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 46 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その２） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=910㎡ Ｌ交通 A=100㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 47 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その３） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=760㎡ 歩 道 A=5㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 48 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その４） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=1,430㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 49 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その５） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=480㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 50 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その６） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=1,370㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 51 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その７） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=2,120㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 52 | 大樋町地内 舗装復旧工事 | 大樋町地内 | Ｂ交通 A=180㎡ 歩 道 A=150㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 森山町地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 53 | 鱗町ほか２町地内 舗装復旧工事 | 鱗町ほか２町地内 | Ｃ交通 A=680㎡ Ｌ交通 A=25㎡ 歩 道 A=20㎡ 特殊舗装 A=80㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2024-11-01
水道整備課 | 54 | 幸町ほか１町地内 舗装復旧工事（その１） | 幸町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=660㎡ Ｌ交通 A=350㎡ 歩 道 A=50㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 55 | 幸町ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 幸町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=670㎡ Ｌ交通 A=330㎡ 歩 道 A=35㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 56 | 幸町地内 舗装復旧工事（その１） | 幸町地内 | Ｃ交通 A=640㎡ Ｌ交通 A=340㎡ 歩 道 A=15㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2024-11-01
水道整備課 | 57 | 幸町地内 舗装復旧工事（その２） | 幸町地内 | Ｃ交通 A=1,190㎡ Ｌ交通 A=40㎡ 歩 道 A=210㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 58 | 幸町地内 舗装復旧工事（その３） | 幸町地内 | Ｌ交通 A=700㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 59 | 幸町ほか２町地内 舗装復旧工事（その１） | 幸町ほか２町地内 | Ｃ交通 A=800㎡ Ｌ交通 A=190㎡ 歩 道 A=15㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 60 | 幸町ほか２町地内 舗装復旧工事（その２） | 幸町ほか２町地内 | Ｌ交通 A=820㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 61 | 菊川２丁目ほか２町地内 舗装復旧工事（その１） | 菊川２丁目ほか２町地内 | Ｃ交通 A=1,110㎡ Ａ交通 A=290㎡ Ｌ交通 A=120㎡ 歩 道 A= 15㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 62 | 菊川２丁目ほか２町地内 舗装復旧工事（その２） | 菊川２丁目ほか２町地内 | Ｃ交通 A=1,040㎡ Ｌ交通 A=140㎡ 歩 道 A=10㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 63 | 菊川２丁目地内 舗装復旧工事（その１） | 菊川２丁目地内 | Ｌ交通 A=580㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 64 | 笠舞２丁目地内 舗装復旧工事（その１） | 笠舞２丁目地内 | Ｃ交通 A=130㎡ Ｌ交通 A=75㎡ 歩 道 A=820㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 65 | 笠舞２丁目地内 舗装復旧工事（その２） | 笠舞２丁目地内 | Ｌ交通 A=1,270㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 小立野地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 66 | 横山町地内 舗装復旧工事 | 横山町地内 | Ｌ交通 A=680㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 67 | 横山町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 横山町ほか１町地内 | Ｌ交通 A=1,840㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 兼六地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 68 | 博労町ほか１町地内 舗装復旧工事（その１） | 博労町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=80㎡ Ｂ交通 A=830㎡ Ｌ交通 A=120㎡ 歩 道 A=15㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 兼六地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 69 | 博労町ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 博労町ほか１町地内 | Ｂ交通 A=840㎡ Ｌ交通 A=30㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 70 | 長町２丁目地内 舗装復旧工事 | 長町２丁目地内 | Ｌ交通 A=480㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 71 | 長町２丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 長町２丁目ほか１町地内 | Ａ交通 A=950㎡ Ｌ交通 A=40㎡ 歩 道 A=20㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 72 | 御影町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 御影町ほか１町地内 | Ａ交通 A=1,570㎡ Ｌ交通 A=100㎡ 歩 道 A=160㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中村町地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 73 | 中村町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 中村町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=60㎡ 歩 道 A=600㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中村町地区 備考訂正 |  | 2024-07-01
水道整備課 | 74 | 野町１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=1,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 泉地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 75 | 西大桑町地内 舗装復旧工事 | 西大桑町地内 | Ａ交通 A=450㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 76 | 此花町ほか３町地内 舗装復旧工事 | 此花町ほか３町地内 | Ｃ交通 A=750㎡ Ｌ交通 A=100㎡ 歩 道 A=230㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-22
水道整備課 | 77 | 清川町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 清川町ほか１町地内 | Ｌ交通 A=3,680㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 清川地区 | 発注済 | 2024-07-11
水道整備課 | 78 | 兼六元町ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 兼六元町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=570㎡ Ｌ交通 A=40㎡ ILB歩道 A=60㎡ | 120日間 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 79 | 小将町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 小将町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=690㎡ Ｌ交通 A=75㎡ 歩 道 A=100㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 兼六地区 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 80 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１工区）配水管改良工事 | 高柳町地内 | 配水本管 φ350 L=160m 配水管 φ150 L=5m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 81 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－２工区）配水管改良工事 | 高柳町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=300m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水道整備課 | 82 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－３工区）配水管改良工事 | 磯部町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=300m 配水管 φ150 L=30m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水道整備課 | 83 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－４工区）配水管改良工事 | 田中町地内 | 配水本管 φ350 L=185m （推進工 さや管φ450 L=135m） | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-09
水道整備課 | 84 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－５工区）配水管改良工事 | 田中町地内 | 配水本管 φ350 L=200m 配水管 φ100～150 L=15m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 85 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－６工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=180m 配水管 φ150 L=15m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 86 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－７工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=150m （推進工 さや管φ500 L=25m） 配水管 φ150 L=5m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 87 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－８工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=180m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 88 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－９工区）配水管改良工事 | 高柳町地内 | 配水本管 φ300 L=180m （推進工 さや管φ500 L=15ｍ） | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 89 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１０工区）配水管改良工事 | 高柳町地内 | 配水本管 φ300 L=210m （推進工 さや管φ500 L=10ｍ） 配水管 φ150 L=10m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 90 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１１工区）配水管改良工事 | 高柳町ほか１町地内 | 配水本管 φ300 L=180m （推進工 さや管φ500 L=10ｍ） 配水管 φ100 L=25m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 91 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１２工区）配水管改良工事 | 三池栄町地内 | 配水本管 φ300 L=200m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 92 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１３工区）配水管改良工事 | 三池栄町地内 | 配水本管 φ300 L=170m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 93 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１４工区）配水管改良工事 | 土清水１丁目ほか１町地内 | 配水本管 φ300 L=260m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 94 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１５工区）配水管改良工事 | 土清水１丁目ほか１町地内 | 配水本管 φ300 L=260m 配水管 φ200 L=40m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 95 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１６工区）配水管改良工事 | 土清水３丁目地内 | 配水本管 φ300 L=280m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 96 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１７工区）配水管改良工事 | みどり２丁目地内 | 配水本管 φ350～φ400 L=130m 配水管 φ150～φ250 L=15m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-01
水道整備課 | 97 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１） | 小立野３丁目地内 | B交通 A=800㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=940㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 98 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その２） | 小立野３丁目ほか１町地内 | C交通 A=120㎡ B交通 A=740㎡ As歩道 A=10㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=900㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 99 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その３） | 古府１丁目ほか１町地内 | C交通 A=720㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=1120㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-01
水道整備課 | 100 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その４） | 松島３丁目ほか３町地内 | As歩道 A=30㎡、C交通 A=650㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=790㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-01
水道整備課 | 101 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その５） | 北塚町ほか１町地内 | C交通 A=120㎡ B交通 A=90㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
水道整備課 | 102 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その６） | みどり３丁目ほか１町地内 | C交通 A=350㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=760㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 103 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その７） | 大桑町地内 | C交通 A=80㎡ 特殊舗装 A=760㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 104 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その８） | 高柳町地内 | B交通 A=1,000㎡ L交通 A=600㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 105 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その９） | 磯部町ほか２町地内 | B交通 A=1,100㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 106 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１０） | 高柳町地内 | C交通 A=1,000㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 107 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１１） | 高柳町ほか１町地内 | C交通 A=1,020㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 108 | 長町３丁目地内配水管改良工事（その１） | 長町３丁目地内 | 配水管 φ150～250 L=200m | 180 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 109 | 長町３丁目地内配水管改良工事（その２） | 長町３丁目地内 | 配水管 φ50～250 L=260m | 180 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
水道整備課 | 110 | 長町３丁目地内舗装復旧工事 | 長町３丁目地内 | L交通 A=1,420㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 111 | 大桑町地内独立水管橋耐震化工事（上部工） | 大桑町地内 | 耐震補強工事 N=1式 φ800・φ1,000 上部工：パイプビーム L=23m 1径間 | 180 | 鋼構造物 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 112 | 西金沢４丁目ほか１町地内独立水管橋耐震化工事（上部工） | 西金沢４丁目ほか１町地内 | 耐震補強工事 N=1式 φ1,200 上部工：パイプビーム L=20m 1径間 | 180 | 鋼構造物 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 113 | 野町２丁目地内配水管移設工事（その１） | 野町２丁目地内 | 配水管φ100 Ｌ= 125 m φ250 Ｌ= 5 m | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 国交省無電柱化事業関連 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 114 | 野町２丁目地内配水管移設工事（その２） | 野町２丁目地内 | 配水管 φ100 L= 90m φ200 L= 40m | 120 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 下水道整備課No.71と合冊 国交省無電柱化事業関連 発注時期訂正 |  | 2024-06-21
水道整備課 | 115 | 大額１丁目ほか１町地内水管橋移設工事 | 大額１丁目ほか１町地内 | SUSφ２５０ L=22m | 150 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 石川県工事関連 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 116 | 南新保土地区画整理地内配水本管移設工事 | 南新保町地内 | 配水本管 φ４００ L=90m | 240 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-05-01
水道整備課 | 117 | 山科３丁目地内配水管改良工事 | 山科３丁目地内 | 配水管 φ75 L=202ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
水道整備課 | 118 | 山科３丁目地内舗装復旧工事 | 山科３丁目地内 | Ｌ交通 A=850㎡ | 60 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 119 | 円光寺３丁目地内配水管改良工事 | 円光寺３丁目地内 | 配水管 φ75 L=195ｍ 配水管 φ50 L=61ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
水道整備課 | 120 | 円光寺３丁目地内舗装復旧工事 | 円光寺３丁目地内 | Ｌ交通 A=890㎡ | 60 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 121 | 令和６年度 犀川橋専用共同橋改修工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋改修（当て板設置） L=32ｍ | 180 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-01
水道整備課 | 122 | 令和６年度 犀川橋専用共同橋塗装工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋塗装 L=32ｍ | 180 | 塗装 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-21
水道整備課 | 123 | 無量寺大橋専用共同橋塗装工事 | 無量寺町ほか１町地内 | トラス水管橋塗装 L=30ｍ | 150 | 塗装 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-21
水道整備課 | 124 | 企業局備蓄資材庫建設工事 | 浅野本町地内 | 倉庫建設（鉄骨造１F建） A=500㎡ | 240 | 建築 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-24
水道整備課 | 125 | 百坂町ハ（１９）地内配水管改良及び布設工事 | 百坂町地内 | 配水管 φ５０ L=５０m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
水道整備課 | 126 | 西泉１丁目（６）地内配水管布設工事 | 西泉１丁目地内 | 配水管 φ７５ L=６５m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
水道整備課 | 127 | 千木町ル（３３）地内配水管布設工事 | 千木町地内 | 配水管 φ７５ L=２５m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
水道整備課 | 128 | 西泉３丁目（５０）地内配水管布設工事 | 西泉３丁目地内 | 配水管 φ５０ L=２５m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
水道整備課 | 129 | 諸江町下丁（２９７）地内配水管布設工事 | 諸江町下丁地内 | 配水管 φ100 L＝11ｍ 配水管 φ40 L＝39ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 130 | 畝田西３丁目（１６１）地内配水管改良工事 | 畝田西３丁目地内 | 配水管 φ50 L＝37ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 131 | 馬替２丁目（１５５）地内配水管改良及び布設工事 | 馬替２丁目地内 | 配水管 φ75 L＝44ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 132 | 西泉５丁目（２７）地内配水管布設工事 | 西泉５丁目地内 | 配水管 φ50 L＝104ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-01
水道整備課 | 133 | 西泉５丁目（２７）地内舗装復旧工事 | 西泉５丁目地内 | 打換工 L交通 A＝５２６㎡ | 60 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
水道整備課 | 134 | 松村５丁目（３５）地内配水管改良及び布設工事 | 松村５丁目地内 | 配水管 φ75 L＝57ｍ 配水管 φ50 L＝19ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-01
水道整備課 | 135 | 大額１丁目ほか１町地内水管橋移設工事（下部工） | 大額１丁目ほか１町地内 | 水管橋下部工 Ｎ＝２基 | 240 | 土木 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-07-01
水道整備課 | 136 | 観音堂町ホ（４）地内配水管布設工事 | 観音堂町地内 | 配水管 φ40 L＝58ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
水道整備課 | 137 | 柿木畠ほか２町地内配水管改良工事 | 柿木畠ほか２町地内 | 配水管 φ４０～１００ Ｌ＝４６０ｍ | 210 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
水道整備課 | 138 | 神野２丁目（５１）地内配水管布設工事 | 神野２丁目地内 | 配水管 φ40 L＝35ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
水道整備課 | 139 | 鳴和台地内独立水管橋耐震補強工事（上部工） | 鳴和台町地内 | 水管橋耐震補強 N=1式 φ250 上部工：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ L=5m 1径間 | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-01
水道整備課 | 140 | 有松２丁目（８）地内配水管改良工事 | 有松２丁目地内 | 配水管 φ100 L＝9ｍ 配水管 φ75 L＝3ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 141 | 北町丁（１２１）地内配水管改良工事 | 北町地内 | 配水管 φ100 L＝54ｍ 配水管 φ40 L＝2ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
水道整備課 | 143 | 6災害3027号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 朝霧台２丁目ほか３町地内 | 配水管 φ75～200 L= 675m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№95と合冊 | 発注済 | 2024-09-24
水道整備課 | 142 | 6災害3026号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 田上本町３丁目ほか５町地内 | 配水管 φ150～200 L= 97m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№94と合冊 | 発注済 | 2024-09-24
水道整備課 | 144 | 泉が丘１丁目地内配水管改良工事 | 泉が丘１丁目地内 | 配水管 φ１００・１５０・２００ L=４０ｍ | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
水道整備課 | 145 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６-６工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ100 L＝71ｍ 配水管 φ40 L＝14ｍ | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№6と合冊 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 146 | ６災１０５０３号金沢市田上新町地内配水管災害復旧工事 | 田上新町地内 | 配水管 GX)φ150 L=60.2ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№98、道路管理課道路災害復旧工事と合冊 | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 147 | 大桑町地内独立水管橋塗装工事 | 大桑町地内 | 塗装工事 φ800 L=23m φ1000 L=23m | 90 | 塗装 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
水道整備課 | 148 | 6災3028号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 松村1丁目ほか4町地内 | 配水管 φ75～200 L= 426m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№103と合冊 | 発注済 | 2024-11-01
水道整備課 | 149 | 6災3038号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 駅西新町1丁目ほか2町地内 | 配水管 φ75～150 L= 180m | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№104と合冊 | 発注済 | 2024-11-01
水道整備課 | 150 | 6災3034号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 戸水１丁目ほか３町地内 | 配水管 φ75～250 L= 552m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№105と合冊 | 発注済 | 2024-12-02
水道整備課 | 151 | 6災3035号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 御供田町ほか７町地内 | 配水管 φ75～200 L= 498m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№106と合冊 | 発注済 | 2024-12-02
水道整備課 | 152 | 6災3041号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 西念３丁目ほか１町地内 | 配水管 φ250 L= 256m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№107と合冊 | 発注済 | 2024-12-02
水道整備課 | 153 | 6災3042号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 広岡３丁目ほか２町地内 | 配水管 φ250 L= 606m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№108と合冊 工事名称訂正 |  | 2024-10-21
水道整備課 | 154 | 疋田町ロ（１１８）地内配水管改良工事 | 疋田町地内 | 配水管 φ50 L＝29ｍ | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-12-11
水道整備課 | 155 | 牧町地内配水管移設工事 | 牧町地内 | 配水管 φ200 L= 63m | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-12-11
水道整備課 | 156 | 6災3039号下水道災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 西念３丁目ほか１町地内 | 配水管 φ75～250 L=790m | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№111と合冊 追加 |  | 2024-12-02
水道整備課 | 157 | 6災3043号下水道災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 二ツ屋町ほか１町 | 配水管 φ100～250 L=370m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№112と合冊 追加 |  | 2024-12-02
水道整備課 | 158 | 6災3044号下水道災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 駅西本町６丁目ほか４町地内 | 配水管 φ100～200 L=450m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№113と合冊 追加 |  | 2024-12-02
水道整備課 | 159 | 6災7003号下水道災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 高柳町ほか５町地内 | 配水管 φ75～150 L=120m | 230 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№114と合冊 追加 |  | 2024-12-02
水道整備課 | 160 | 6災10508号下水道災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 西都１丁目地内 | 配水管 φ100～150 L=180m | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№115と合冊 追加 |  | 2024-12-02
水道整備課 | 161 | 新保本３丁目（１１７）地内配水管改良工事 | 新保本３丁目地内 | 配水管 φ50 L＝25ｍ | 90 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-11
水道整備課 | 162 | 高尾町リ（３８）地内配水管改良工事 | 高尾町地内 | 配水管 φ50 L＝78ｍ | 90 | 管 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-11
水道整備課 | 163 | 観音町１丁目ほか１町地内配水管仮設工事 | 観音町１丁目ほか１町地内 | 仮設配水管 80～150A L= 162m | 60 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 1 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（１工区）（１－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=220m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | №74及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 2 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（２工区）（２－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=420m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№3及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 3 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（３工区）（３－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=200m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№4と合冊 | 発注済 | 2024-08-01
下水道整備課 | 4 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（４－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=170m | 180 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№5と合冊 | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 5 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（５－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=240m | 180 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№6と合冊 工事名称訂正 |  | 2024-10-01
下水道整備課 | 6 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（６－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=110m | 210 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№145と合冊 | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 7 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（７工区）（７－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=130m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№7と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 8 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（８工区）（８－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=100m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№8及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 9 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（９工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=220m | 210 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№9及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 10 | 直江谷地区処理施設防食工事 | 納年町地内 | 防食塗装工 A=820㎡ | 180 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 11 | 三谷地区処理施設改築工事 | 正部町地内 | 機械設備更新 一式 盤取付収納器具 一式 | 210 | 合併処理 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 12 | 小池地区処理施設改築工事 | 小池町地内 | 機械設備更新 一式 盤取付収納器具 一式 | 240 | 合併処理 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 13 | 下水道管耐震化工事（１工区） | 有松２丁目地内 | 管接続部改良工 φ250～450 N=29箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 14 | 下水道管耐震化工事（２工区） | 有松２丁目ほか２町地内 | 管接続部改良工 φ250～350 N=33箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
下水道整備課 | 15 | 下水道管耐震化工事（３工区） | 有松２丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250 N=38箇所 | 150 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
下水道整備課 | 16 | 下水道管耐震化工事（４工区） | 有松４丁目地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N=34箇所 | 150 | その他 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 17 | 下水道管耐震化工事（５工区） | 有松３丁目ほか３町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N=28箇所 | 120 | その他 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 18 | 下水道管耐震化工事（６工区） | 有松１丁目ほか２町地内 | 管接続部改良工 φ250 N=41箇所 | 150 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
下水道整備課 | 19 | 下水道管耐震化工事（７工区） | 瓢箪町地内 | 管接続部改良工 φ３００～４００ N＝１２箇所 | 120 | その他 | 第４四半期 | 一般 | 工事場所、工事概要、発注時期訂正 |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 20 | 下水道管耐震化工事（８工区） | 弥生３丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N=26箇所 | 120 | その他 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 21 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（１工区） | 高畠３丁目ほか１町地内 | 開削 DIPφ250 L=270m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-11
下水道整備課 | 22 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（２工区） | 高畠１丁目ほか１町地内 | 開削 DIPφ250 L=214m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-11
下水道整備課 | 23 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（３工区） | 高畠１丁目地内 | 開削 DIPφ２５０ Ｌ＝８５ｍ | 150 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 工事概要、発注時期訂正 |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 24 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（４工区） | 高畠１丁目地内 | 開削 DIPφ２５０ Ｌ＝８０ｍ | 150 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 工事場所、工事概要、発注時期訂正 |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 25 | 高畠汚水圧送管舗装復旧工事 | 高畠３丁目地内 | L交通 A＝2,100㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
下水道整備課 | 26 | 諸江町小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 北安江２丁目地内 | マンホールトイレシステム N=10基 | 150 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 27 | 明成小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 瓢箪町地内 | マンホールトイレシステム N=５基 | 120 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 28 | 城北水質管理センター第１水処理施設耐震補強工事（建築工事） | 浅野本町地内 | アスファルト防水工 A=11,800㎡ 補強コンクリート工 N=１式 | 420 | 建築 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 29 | 城北水質管理センター第１水処理施設塩素混和池棟解体工事 | 浅野本町地内 | 塩素混和池棟解体 N=１式 | 150日間 | 解体 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 30 | 城北水質管理センター第１水処理施設塩素混池耐震補強工事 | 浅野本町地内 | 塩素混和池耐震補強 N=１式 | 150日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 31 | 城北水質管理センター第１水処理施設建築設備撤去工事 | 浅野本町地内 | 建築設備撤去 N=１式 | 120 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
下水道整備課 | 32 | 下水道取付管改築更生工事 （１－１工区） | 彦三町２丁目ほか２町地内 | 取付管被膜 N=102箇所 取付管開削 N=11箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 33 | 下水道取付管改築更生工事 （２－１工区） | 瓢箪町ほか１町地内 | 取付管被膜 N=76箇所 取付管開削 N=4箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 34 | 下水道取付管改築更生工事 （３－１工区） | 堀川町地内 | 取付管被膜 N=132箇所 取付管開削 N=9箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 35 | 下水道取付管改築更生工事 （４－１工区） | 三馬２丁目ほか９町地内 | 取付管被膜 N=14箇所 取付管開削 N=11箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 36 | 下水道取付管改築更生工事 （５－１工区） | 額新保１丁目ほか８町地内 | 取付管被膜 N=10箇所 取付管開削 N=5箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 37 | 下水道取付管改築更生工事 （６－１工区） | 中村町ほか３町地内 | 取付管被膜 N=105箇所 取付管開削 N=5箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 38 | 下水道取付管改築更生工事 （７－１工区） | 西泉２丁目ほか１０町地内 | 取付管被膜 N=22箇所 取付管開削 N=8箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
下水道整備課 | 39 | 下水道取付管改築更生工事 （８－１工区） | 糸田新町ほか３町地内 | 取付管被膜 N=85箇所 取付管開削 N=28箇所 | 180 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
下水道整備課 | 40 | 下水道取付管改築更生工事 （９－１工区） | 瓢箪町ほか２町地内 | 取付管被膜 N=4箇所 取付管開削 N=2箇所 | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-24
下水道整備課 | 41 | 下水道本管改築更生工事 （１工区）、（１－１工区） 及び修繕被膜工事（１－１工区） | 東力４丁目ほか３町地内 | 更生φ250～350 Ｌ＝347ｍ 部分修繕φ250～400 N=49箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 42 | 下水道本管改築更生工事 （２工区）、（２－１工区） 及び修繕被膜工事（２－１工区） | 東力２丁目ほか１町地内 | 更生φ250～300 Ｌ＝341ｍ 部分修繕φ250～300 N=89箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 43 | 下水道本管改築更生工事 （３工区）、（３－１工区） 及び修繕被膜工事（３－１工区） | 寺町５丁目ほか１４町地内 | 更生φ250～600 Ｌ＝192ｍ 部分修繕φ250～500 N=81箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 44 | 下水道本管改築更生工事 （４工区）、（４－１工区） 及び修繕被膜工事（４－１工区） | 新神田１丁目ほか２町地内 | 更生φ250 Ｌ＝296ｍ 部分修繕φ250～400 N=87箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
下水道整備課 | 45 | 下水道本管改築更生工事 （５工区）、（５－１工区） 及び修繕被膜工事（５－１工区） | 神田１丁目ほか２町地内 | 更生φ250～450 Ｌ＝186ｍ 部分修繕φ250～450 N=100箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
下水道整備課 | 46 | 下水道本管改築更生工事 （６工区）、（６－１工区） 及び修繕被膜工事（６－１工区） | 東力１丁目ほか２町地内 | 更生φ250～300 Ｌ＝174ｍ 部分修繕φ250～300 N=90箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-01
下水道整備課 | 47 | 下水道本管改築更生工事 （７工区）、（７－１工区） 及び修繕被膜工事（７－１工区） | 糸田１丁目ほか４町地内 | 更生φ250 Ｌ＝380ｍ 部分修繕φ250～300 N=39箇所 | 180 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-21
下水道整備課 | 48 | 下水道本管改築更生工事 （８工区）、（８－１工区） 及び修繕被膜工事（８－１工区） | 新神田４丁目ほか１町地内 | 更生φ250～φ350 Ｌ＝４８１ｍ 部分修繕φ250～φ350 Ｎ＝９箇所 | 180 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 49 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１工区）、（１－１工区） | 大樋町ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=20箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-22
下水道整備課 | 50 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （２工区） | 東長江町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-22
下水道整備課 | 51 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （３工区） | 泉野出町４丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 52 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （４工区） | 泉野出町４丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=12箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 53 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （５工区）、（５－１工区） | 泉野出町４丁目ほか５町地内 | 鉄蓋改築 N=15箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 54 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （６工区） | 額新保１丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝１０箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 55 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （７工区） | 光が丘１丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝１２箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 56 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （８工区）、（８－１工区） | 窪５丁目ほか４町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
下水道整備課 | 57 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （９工区）、（９－１工区） | 四十万４丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
下水道整備課 | 58 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１０工区）、（１０－１工区） | 南四十万２丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=12箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
下水道整備課 | 59 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１１工区）、（１１－１工区） | 古府２丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=20箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
下水道整備課 | 60 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１２工区）、（１２－１工区） | 黒田１丁目地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-11
下水道整備課 | 61 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１３工区）、（１３－１工区） | 保古３丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=11箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
下水道整備課 | 62 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１４工区） | 新保本町１丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=11箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-11
下水道整備課 | 63 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１５工区）、（１５－１工区） | 北塚町ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 64 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１６工区） | 駅西本町３丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-11
下水道整備課 | 65 | 松村第３マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 松村７丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-11
下水道整備課 | 66 | 河原市第１マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 河原市町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-09-24
下水道整備課 | 67 | 畝田第２マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 畝田中２丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-09-24
下水道整備課 | 68 | 古府１丁目マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 古府１丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-24
下水道整備課 | 69 | 赤土町マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 赤土町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-24
下水道整備課 | 70 | 元町ゲートほか１箇所電気設備改築工事 | 神宮寺３丁目ほか１町地内 | ゲート制御盤更新 N=２面 | 180日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-07-22
下水道整備課 | 71 | 野町２丁目地内下水道管移設工事 | 野町２丁目地内 | 下水管 φ200 L= 104 m | 120 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 水道整備課No.114と合冊 国交省無電柱化事業関連 発注時期訂正 |  | 2024-06-21
下水道整備課 | 72 | 下近江町ほか１町地内下水道管移設工事 | 下近江町ほか１町地内 | 下水管 φ250 L=40m | 90 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 国交省無電柱化事業関連 取り止め |  | 2024-12-11
下水道整備課 | 73 | 暁町地内下水道管移設工事 | 暁町地内 | 下水管 φ250 L= 118m | 90 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 国交省無電柱化事業関連 | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 74 | 南新保土地区画整理地内下水道管移設工事 | 南新保町地内 | 下水道 φ200 L=18m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | №1及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 75 | 企業局備蓄資材庫建設工事 | 浅野本町地内 | 倉庫建設（鉄骨造１F建） A=500㎡ | 240 | 建築 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-24
下水道整備課 | 76 | みどり２丁目雨水管築造工事 | みどり２丁目地内 | ボックスカルバート工 L=26m | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-24
下水道整備課 | 77 | 西部緑道地下貯留施設電気設備設置工事 | 直江南２丁目地内 | 動力制御盤 N=1基 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 78 | 西部緑道地下貯留施設機械設備設置工事 | 直江南２丁目地内 | 排水ポンプ N=2基 | 240 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 79 | 金石西３丁目雨水管築造工事 | 金石西３丁目地内 | 管渠工 L=36m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 金石西地区防災道路整備工事と合冊 | 発注済 | 2024-09-11
下水道整備課 | 80 | 小金町雨水管築造工事 | 小金町地内 | 管渠工 L=193m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 81 | 東力2丁目雨水管築造工事 | 東力２丁目地内 | 管渠工 L=38m | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-01
下水道整備課 | 82 | 西部緑道地下貯留施設水門設置工事 | 直江南２丁目地内 | 電動式スライドゲート N＝１基 | 240 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 83 | 城北水質管理センター第１水処理施設塩素混和池棟解体に伴う付帯設備工事 | 浅野本町地内 | 塩素混和池棟解体に伴う付帯設備 Ｎ＝１式 | 75 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 84 | 直江谷地区マンホールポンプ場機械設備改築工事 | 車町ほか２町地内 | 着脱式水中ポンプ N=6台 | 120 | ポンプ | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 85 | 直江谷地区マンホールポンプ場電気設備改築工事 | 北方町ほか４町地内 | ポンプ制御盤 N=4面 ポンプ制御盤取付器具更新 N=2面 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
下水道整備課 | 86 | 元町ゲート電気設備改築工事 | 神宮寺３丁目地内 | ゲート制御盤更新 N＝１面 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 87 | 高田ゲート電気設備改築工事 | 神宮寺２丁目地内 | ゲート制御盤更新 N＝１面 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 88 | 西部（第一分区）下水道管築造工事（１１－１工区） | 泉本町１丁目地内 | 開削 VU200 L=55m | 90 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-24
下水道整備課 | 89 | 直江谷地区マンホールポンプ場機械設備改築工事 | 車町ほか４町地内 | 着脱式水中ポンプ N=8台 | 120 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-10-01
下水道整備課 | 90 | 直江谷地区マンホールポンプ場電気設備改築工事 | 北方町ほか４町地内 | ポンプ制御盤 N=4面 ポンプ制御盤取付器具更新 N=2面 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-10-01
下水道整備課 | 91 | 蚊爪町雨水管築造工事 | 蚊爪町地内 | 管渠工 L=520m | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
下水道整備課 | 92 | 松寺町地下貯留施設設置工事 | 松寺町地内 | 地下貯留施設 N＝１基 | 480 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-08-01
下水道整備課 | 93 | 近岡町雨水貯留施設設置工事 | 近岡町地内 | 大型積ブロック工 L=128m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-24
下水道整備課 | 94 | 6災3026号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 田上本町３丁目ほか５町地内 | 開削 VU200～300 L=974m | 300 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№142と合冊 | 発注済 | 2024-09-24
下水道整備課 | 95 | 6災3027号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 朝霧台２丁目ほか３町地内 | 開削 VU200～250 L=933m | 300 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№143と合冊 | 発注済 | 2024-09-24
下水道整備課 | 96 | 6災7013号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 専光寺町地内 | 開削 VU200 L=29m | 150 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 道路管理課道路災害復旧工事と合冊 | 発注済 | 2024-09-24
下水道整備課 | 97 | 石引１丁目地内下水道管布設替工事 | 石引１丁目地内 | 開削 VU200 L=32m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-09-11
下水道整備課 | 98 | 6災3045号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 田上新町地内 | 開削 VU200 L=44m | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№146、道路管理課道路災害復旧工事と合冊 | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 99 | 間明町２丁目バイパスゲート電気設備設置工事 | 間明町２丁目地内 | 水門制御盤 N=１面 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
下水道整備課 | 100 | 間明町２丁目バイパスゲート設置工事 | 間明町２丁目地内 | 転倒ゲート N=１基 | 180 | 鋼構造物 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
下水道整備課 | 101 | 間明町２丁目雨水管築造工事 | 間明町２丁目地内 | 管渠工 L=30m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 102 | 宮保1号雨水幹線築造工事 | 田中町地内 | 管渠工 L=35m | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-11
下水道整備課 | 103 | 6災3028号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 松村１丁目ほか４町地内 | 開削 VU200～250 L=946m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№148と合冊 | 発注済 | 2024-11-01
下水道整備課 | 104 | 6災3038号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 駅西新町１丁目ほか２町地内 | 開削 VU200～250 L=451m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№149と合冊 | 発注済 | 2024-11-01
下水道整備課 | 105 | 6災3034号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 戸水１丁目ほか３町地内 | 開削 VU200～250 L=976m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№150と合冊 | 発注済 | 2024-12-02
下水道整備課 | 106 | 6災3035号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 御供田町ほか７町地内 | 開削 VU200～250 L=1254m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№151と合冊 | 発注済 | 2024-12-02
下水道整備課 | 107 | 6災3041号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 西念３丁目ほか１町地内 | 開削 VU250～350 L=470m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№152と合冊 追加 | 発注済 | 2024-12-02
下水道整備課 | 108 | 6災3042号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 広岡３丁目ほか２町地内 | 開削 VU250～600 L=748m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№153と合冊 追加 |  | 2024-10-11
下水道整備課 | 109 | かなざわ雨水情報システム改築工事 | 広坂１丁目地内ほか１箇所 | 雨水情報システム改築 N=1式 | 180 | 電気 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-01
下水道整備課 | 110 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１７工区） | 額乙丸町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝８箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-21
下水道整備課 | 111 | 6災3039号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 西念３丁目ほか１町地内 | 開削 VU200～250 L=950m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№156と合冊 追加 |  | 2024-12-02
下水道整備課 | 112 | 6災3043号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 二ツ屋町ほか１町 | 開削 VU200～250 L=570m 推進 VU250、HP500 L=190m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№157と合冊 追加 |  | 2024-12-02
下水道整備課 | 113 | 6災3044号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 駅西本町６丁目ほか４町地内 | 開削 VU200～250 L=650m 推進 VU250、HP500 L=350m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№158と合冊 追加 |  | 2024-12-02
下水道整備課 | 114 | 6災7003号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 高柳町ほか５町地内 | 開削 VU200～800 L=790m | 230 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№159と合冊 追加 |  | 2024-12-02
下水道整備課 | 115 | 6災10508号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 西都１丁目地内 | 開削 VU200 L=170m | 90 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№160と合冊 追加 |  | 2024-12-02
下水道整備課 | 116 | 浅野本町第三児童公園雨水浸透施設設置工事 | 京町地内 | 雨水浸透人孔 N=６基 | 60 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-12-11
下水道整備課 | 117 | 兼六小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 小将町地内 | マンホールトイレシステム N=５基 | 120 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 教育総務課と合冊 追加 |  | 2024-12-11
上水課 | 1 | 末浄水場急速ろ過流入流量計更新工事 | 末町地内 | 超音波流量計（口径1000mm）更新 Ｎ＝１台 | 150日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
上水課 | 2 | 末浄水場２号急速沈澱池電動流入弁更新工事 | 末町地内 | 電動弁（口径700mm）更新 Ｎ＝１台 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
上水課 | 3 | 犀川浄水場原水流量計更新工事 | 末町地内 | 超音波流量計（口径1200mm）更新 Ｎ＝１台 | 150日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
上水課 | 4 | 犀川浄水場５号ろ過コントロールバルブ更新工事 | 末町地内 | コントロールバルブ（口径500mm）更新 Ｎ＝１台 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
上水課 | 5 | 犀川浄水場浄水池濁度計更新工事 | 末町地内 | 濁度計更新 N＝１台 | 150日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-24
上水課 | 6 | 末浄水場２号汚泥圧送ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
上水課 | 7 | 末浄水場２号汚水池返送ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-24
上水課 | 8 | 犀川浄水場汚泥脱水機定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-09-11
上水課 | 9 | 犀川浄水場１号沈澱池排泥ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-03
上水課 | 10 | 小原取水口ほか１箇所直流電源装置修繕工事 | 小原町ほか１町地内 | 盤内基盤、消耗部品取替 | 270 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 11 | 金沢テクノパーク浄水場原水流量計更新工事 | 北陽台３丁目地内 | 電磁流量計（口径100ｍｍ） 更新 N=1台 | 210日間 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 12 | 金沢テクノパーク浄水場ろ過機シーケンサー更新工事 | 北陽台３丁目地内 | シーケンサー 更新 N＝１台 | 210日間 | 計装機器 | 第１四半期 | 随契 | 取り止め |  | 2024-05-13
上水課 | 13 | 太陽丘ポンプ場高圧遮断器等更新工事 | 太陽が丘１丁目地内 | 高圧真空遮断器更新 N＝１台 計器用変成器更新 N＝１台 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-07-22
上水課 | 14 | テクノパークポンプ場高圧遮断器等更新工事 | 河原市町地内 | 高圧真空遮断器更新 N＝２台 高圧真空切替開閉器更新 N＝１台 | 240日間 | 電気 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-07-11
上水課 | 15 | 大乗寺高区配水池流入流量計更新工事 | 長坂町地内 | 超音波流量計（口径３００ｍｍ）更新 N＝１台 | 180 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 16 | 俵第３ポンプ場ほか１箇所流量計更新工事 | 中山町地内 | 電磁流量計（口径１５０ｍｍ、２００ｍｍ）更新 N＝各１台 | 180 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 17 | 北袋ポンプ場ほか1箇所残留塩素計更新工事 | 北袋町地内 | 残留塩素計更新 N＝２台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
上水課 | 18 | みはる台ポンプ場加圧ポンプ更新工事 | 野田町地内 | 水中ポンプ（７．５ｋW）更新 N＝１台 | 150 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-05-21
上水課 | 19 | 末第２ポンプ場インバータ更新工事 | 末町地内 | インバータ更新 N＝２台 | 540 | 電気 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-08-21
上水課 | 20 | 伏見台配水制御所１号加圧送水ポンプ定期修繕工事 | 山科３丁目地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 21 | 猿丸配水制御所減圧弁定期修繕工事 | 城南２丁目地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 22 | テクノパークポンプ場直流電源装置蓄電池修繕工事 | 河原市町地内 | 蓄電池取替 Ｎ＝１８個 | 90 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-11-01
上水課 | 23 | ６災10501号内川第２配水池敷地造成施設災害復旧工事 | 別所町地内 | コンクリート土間復旧 A=71㎡ 覆土復旧 V=6m3 | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-21
上水課 | 24 | ６災10502号大場配水監視所流量計ピット災害復旧工事 | 大場町地内 | 流量計ピット新設 Ｎ＝１箇所 | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | №25と工事関連あり | 発注済 | 2024-12-02
上水課 | 25 | ６災10502号大場配水監視所機器移設災害復旧工事 | 大場町地内 | 超音波流量計 Ｎ＝１台 計装盤 N＝２面 | 120 | 計装機器 | 第３四半期 | 一般 | №24と工事関連あり | 発注済 | 2024-12-02
水処理課 | 1 | 城北水質管理センター重力濃縮槽汚泥界面計更新工事 | 浅野本町地内 | 汚泥界面計更新 Ｎ＝２台 | 240 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水処理課 | 2 | 西部水質管理センター汚泥処理棟高架水槽更新工事 | 東力町地内 | 高架水槽更新 Ｎ＝１基 | 180 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水処理課 | 3 | 七ツ屋ポンプ場ほか１箇所沈砂池設備定期修繕工事 | 七ツ屋町ほか１町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-06-21
水処理課 | 4 | 七ツ屋ポンプ場天井クレーン修繕工事 | 七ツ屋町地内 | ブレーキ、制御盤取替 | 270日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
水処理課 | 5 | 横枕汚水中継ポンプ場沈砂池設備定期修繕工事 | 横枕町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第３四半期 | 随契 | 発注時期訂正 | 発注済 | 2024-11-11
水処理課 | 6 | 浅野雨水ポンプ場自家発冷却水フローゲージ修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-22
水処理課 | 7 | 城北水質管理センター汚泥かき寄せ機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-09-11
水処理課 | 8 | 城北水質管理センター１号脱水機設備長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
水処理課 | 9 | 汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-08-21
水処理課 | 10 | 汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第３四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-11-11
水処理課 | 11 | 北袋地区処理施設流量計修繕工事 | 北袋町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-11-21
水処理課 | 12 | 城北水質管理センター第１水処理SV計更新工事 | 浅野本町地内 | SV計更新 Ｎ＝２台 | 270 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
水処理課 | 13 | 城北水質管理センター第１水処理５系反応タンク機械設備更新工事 | 浅野本町地内 | 散気装置更新 Ｎ＝１式 風量調節弁更新 Ｎ＝２台 | 420 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-12-11
水処理課 | 14 | 城北水質管理センター第１水処理５系反応タンク電気設備更新工事 | 浅野本町地内 | コントロールセンタ更新 Ｎ＝１式 現場操作盤更新 Ｎ＝２面 計装機器更新 Ｎ＝１式 | 420 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 期間訂正 |  | 2024-11-21
水処理課 | 15 | 城北水質管理センター３－１系消化タンクかくはん機長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 主要部品取替 Ｎ＝１式 | 270 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
水処理課 | 16 | 城北水質管理センター情報処理装置長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 主要部品取替 Ｎ＝１式 | 270 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
水処理課 | 17 | 汚泥共同処理施設２号消化ガス流量計更新工事 | 浅野本町地内 | 流量計更新 Ｎ＝３台 | 150 | 計装機器 | 第３四半期 | 一般 | 期間、発注時期訂正 |  | 2024-09-24
水処理課 | 18 | 浅野雨水ポンプ場ポンプ井排水ポンプ更新工事 | 浅野本町地内 | ポンプ更新 Ｎ＝２台 電動弁更新 Ｎ＝２台 | 270 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-11
水処理課 | 19 | 城北水質管理センター第１水処理照明設備更新工事 | 浅野本町地内 | 照明設備更新 Ｎ＝１式 | 150 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 期間、発注時期訂正 |  | 2024-09-24
水処理課 | 20 | 臨海水質管理センター１系水処理補機機械設備更新工事 | 湊３丁目地内 | 水処理補機更新 Ｎ＝１式 | 270 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水処理課 | 21 | 臨海水質管理センター１系水処理補機電気設備更新工事 | 湊３丁目地内 | コントロールセンタ更新 Ｎ＝１式 現場操作盤更新 Ｎ＝７面 | 270 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水処理課 | 22 | 湯涌水質管理ステーション濃縮汚泥引抜ポンプ更新工事 | 湯涌荒屋町地内 | ポンプ更新 Ｎ＝２台 | 210 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-24
水処理課 | 23 | 城北水質管理センターポンプ設備定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | ポンプ | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-12-02
水処理課 | 24 | 上諸江ポンプ場ほか１箇所進相コンデンサ等修繕工事 | 駅西新町2丁目ほか１町地内 | 進相コンデンサ等取替 | 180日間 | 電気 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-08-01
水処理課 | 25 | 城北水質管理センター３－１系消化タンク液位計更新工事 | 浅野本町地内 | 液位計更新 N＝１台 | 150日間 | 計装機器 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-11
水処理課 | 26 | 城北水質管理センター消化汚泥ピット（3-1号）防食工事 | 浅野本町地内 | 防食塗装工 A=33㎡ | 130 | 防水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-10-01
水処理課 | 27 | 城北水質管理センター汚泥濃縮棟受変電設備長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 主要部品取替 Ｎ＝１式 | 330 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-11-21
水処理課 | 28 | 城北水質管理センター第２水処理自動給水装置等更新工事 | 浅野本町地内 | 自動給水装置等更新 Ｎ＝１式 | 300 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-11-21
企業総務課 | 1 | 企業局庁舎エレベーター改修工事 | 広岡３丁目地内 | エレベーター（２台）の更新 | 300日間 | 昇降機 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-04-22
企業総務課 | 2 | 企業局庁舎中央監視装置更新工事 | 広岡３丁目地内 | 中央監視装置の更新 | 210日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
企業総務課 | 3 | 金沢市企業局庁舎吸収式冷温水機等取替工事 | 広岡３丁目地内 | 吸収式冷温水機（1号機）の更新 | 300日間 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-22