## 一覧
発注課 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
水道整備課 | 1 | 御所第１配水池耐震補強工事 | 御所町１丁目地内 | 補強コンクリート工 V=25㎡ あと施工せん断補強鉄筋工 N=48本 | 210 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 2 | 御所町ほか１町地内（貴船橋）配水管添架工事 | 御所町ほか１町地内 | 配水管 橋梁添架150A L=34m 配水管 φ150 L=25m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 3 | 弥生１丁目ほか１町地内配水管改良工事（その１） | 弥生１丁目ほか１町地内 | 水道 φ７５～１００ Ｌ＝１４８ｍ | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 泉地区 | 発注済 | 2025-07-22
水道整備課 | 4 | 弥生１丁目ほか１町地内配水管改良工事（その２） | 弥生１丁目ほか１町地内 | 水道 φ７５～１００ Ｌ＝２４５ｍ | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 泉地区 | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 5 | 野町２丁目地内配水管改良工事 | 野町２丁目地内 | 水道 φ７５ Ｌ＝６６ｍ | 90日間 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 泉地区 | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 6 | 北安江１丁目ほか１町地内配水管改良工事 | 北安江１丁目ほか１町地内 | 水道 φ５０～１００ Ｌ＝３６０ｍ | 180日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 諸江地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 7 | 沖町ほか２町地内配水管改良工事 | 沖町ほか２町地内 | 水道 φ２５０ Ｌ＝３００ｍ | 150日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 浅野町地区 | 発注済 | 2025-10-21
水道整備課 | 8 | 長町２丁目ほか２町地内配水管改良工事 | 長町２丁目ほか２町地内 | 水道 φ５０～１５０ Ｌ＝２３７ｍ | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 中央地区 | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 9 | 菊川２丁目ほか２町地内配水管改良工事（その１） | 菊川２丁目ほか２町地内 | 水道 φ５０～１５０ Ｌ＝３９９ｍ | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 10 | 東長江町地内配水管改良工事（その１） | 東長江町地内 | 水道 φ７５～１００ Ｌ＝１５４ｍ | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 11 | 東長江町地内配水管改良工事（その２） | 東長江町地内 | 水道 φ７５～１５０ Ｌ＝４２３ｍ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2025-09-11
水道整備課 | 12 | 増泉４丁目地内配水管改良工事 | 増泉４丁目地内 | 水道 φ７５～１００ Ｌ＝２９３ｍ | 150日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | 中村町地区 工事概要・発注時期訂正 |  | 2025-10-01
水道整備課 | 13 | 桜町地内配水管改良工事 | 桜町地内 | 水道φ40 L=33m φ75 L=185m | 100 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2025-08-12
水道整備課 | 14 | 米泉町４丁目地内配水管改良工事 | 米泉町４丁目地内 | 水道 φ５０ Ｌ＝１２０ｍ | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 米泉地区 | 発注済 | 2025-08-12
水道整備課 | 15 | 米泉町４丁目ほか１町地内配水管改良工事 | 米泉町４丁目ほか１町地内 | 水道φ50 L=199m φ75 L=48m | 100 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 米泉地区 | 発注済 | 2025-08-12
水道整備課 | 16 | 幸町ほか２町地内 舗装復旧工事（その２） | 幸町ほか２町地内 | Ｌ交通 A=８２０㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 17 | 長町２丁目地内舗装復旧工事 | 長町２丁目地内 | Ｌ交通 A=４８０㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 中央地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 18 | 笠舞２丁目地内舗装復旧工事（その２） | 笠舞２丁目地内 | Ｌ交通 A=１，２７０㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 小立野地区 | 発注済 | 2025-07-22
水道整備課 | 19 | 幸町地内舗装復旧工事（その３） | 幸町地内 | Ｌ交通 A=７００㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2025-07-01
水道整備課 | 20 | 幸町ほか１町地内舗装復旧工事（その１） | 幸町ほか１町地内 | C交通 Ａ＝６６０㎡ Ｌ交通 Ａ＝３５０㎡ 歩 道 Ａ＝ ５０㎡ | 120 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 21 | 幸町ほか１町地内舗装復旧工事（その２） | 幸町ほか１町地内 | C交通 Ａ＝６７０㎡ Ｌ交通 Ａ＝３３０㎡ 歩 道 Ａ＝ ３５㎡ | 120 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 22 | 幸町ほか２町地内舗装復旧工事（その１） | 幸町ほか２町地内 | C交通 Ａ＝８００㎡ Ｌ交通 Ａ＝１９０㎡ 歩 道 Ａ＝ １５㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 23 | 菊川２丁目地内舗装復旧工事（その１） | 菊川２丁目地内 | Ｌ交通 A=５８０㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜地区 | 発注済 | 2025-09-01
水道整備課 | 24 | 横山町ほか１町地内舗装復旧工事 | 横山町ほか１町地内 | Ｌ交通 A=１，８４０㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 兼六地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 25 | 東長江町地内舗装復旧工事（その１） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=８８０㎡ Ｌ交通 A=５２０㎡ 歩 道 A=１１０㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 26 | 東長江町地内舗装復旧工事（その２） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=９１０㎡ Ｌ交通 A=１００㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 27 | 東長江町地内舗装復旧工事（その３） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=７６０㎡ 歩 道 A= ５㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 28 | 東長江町地内舗装復旧工事（その４） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=１，４３０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 29 | 東長江町地内舗装復旧工事（その５） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=４８０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 30 | 東長江町地内舗装復旧工事（その６） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=１，３７０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 31 | 東長江町地内舗装復旧工事（その７） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=２，１２０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 32 | 野町１丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=１，２００㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 泉地区 発注時期訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 33 | 弥生１丁目ほか１町地内舗装復旧工事（その１） | 弥生１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=５９０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 34 | 弥生１丁目ほか１町地内舗装復旧工事（その２） | 弥生１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=９４０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 35 | 東長江町地内舗装復旧工事（その８） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=６６０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 36 | 東長江町地内舗装復旧工事（その９） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=２，８９０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 37 | 増泉４丁目地内舗装復旧工事 | 増泉４丁目地内 | Ｌ交通 A=１，４５０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中村町地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 38 | 北安江１丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 北安江１丁目ほか１町地内 | Ｂ交通 A= １９０㎡ Ｌ交通 A=１，２４０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 諸江地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 39 | 米泉町４丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 米泉町４丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=１，３６０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 米泉地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 40 | 沖町ほか２町地内舗装復旧工事 | 沖町ほか２町地内 | Ｂ交通 A= １１０㎡ Ｌ交通 A=２，３４０㎡ | 120 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 諸江町地区・浅野町地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 41 | 長町２丁目ほか２町地内舗装復旧工事 | 長町２丁目ほか２町地内 | Ａ交通 Ａ＝９５０㎡ Ｌ交通 A= ４０㎡ 歩 道 A= ２０㎡ | 120 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 42 | 菊川２丁目ほか２町地内舗装復旧工事（その１） | 菊川２丁目ほか２町地内 | C交通 Ａ＝１，１１０㎡ Ａ交通 Ａ＝ ２９０㎡ Ｌ交通 Ａ＝ １２０㎡ 歩 道 Ａ＝ １５㎡ | 120 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜地区 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 43 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-1工区） | 南新保町ほか１町地内 | 配水管 φ150 L＝107m 配水管 φ100 L＝96m 配水管 φ75 L＝30ｍ | 240 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№106及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
水道整備課 | 44 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-2工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ150 L＝106m 配水管 φ100 L＝169m 配水管 φ75 L＝51ｍ | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№107と合冊 | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 45 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-3工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75 L＝191ｍ | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№108と合冊 | 発注済 | 2025-07-01
水道整備課 | 46 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-4工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ150 L＝178m 配水管 φ100 L＝221m 配水管 φ75 L＝184ｍ | 210 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№109と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 47 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-5工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ150 L＝170ｍ 配水管 φ100 L＝20ｍ 配水管 φ75 L＝40ｍ | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№110と合冊 | 発注済 | 2025-08-01
水道整備課 | 48 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-6工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75 L＝34ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-07-01
水道整備課 | 49 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-7工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝166ｍ | 240 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№112及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2025-08-01
水道整備課 | 50 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-８工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝187ｍ | 240 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№113及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2025-08-01
水道整備課 | 51 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-9工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ150 L＝90ｍ | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№114及び市街地再生課道路築造工事と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-11
水道整備課 | 52 | 山科３丁目（３０２）地内舗装復旧工事 | 山科３丁目地内 | 打換工 L交通 A＝５００㎡ | 90 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-01
水道整備課 | 53 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=70m （推進工 さや管φ500 L=15ｍ） | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
水道整備課 | 54 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－２工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=200m 配水管 φ150 L=5m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 工事場所、工事概要訂正 | 発注済 | 2025-05-01
水道整備課 | 55 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－３工区）配水管改良工事 | 千田町地内 | 配水本管 φ350 L=200m 配水管 φ150 L=25m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 56 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－４工区）配水管改良工事 | 千田町地内 | 配水本管 φ350 L=255m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 57 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－５工区）配水管改良工事 | 木越町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=110m （推進工 さや管φ500 L=24m） 配水管 φ100 L=5m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
水道整備課 | 58 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－６工区）配水管改良工事 | 木越町地内 | 配水本管 φ350 L=300m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
水道整備課 | 59 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－７工区）配水管改良工事 | 若宮町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=80m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 60 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－８工区）配水管改良工事 | 北町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=240m 配水管 φ75～150 L=70m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 61 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－９工区）配水管改良工事 | 北町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=280m 配水管 φ100～150 L=45m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 62 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１０工区）配水管改良工事 | 北町ほか2町地内 | 配水本管 φ350 L=160m （推進工 さや管φ500 L=14m） 配水管 φ100～150 L=30m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
水道整備課 | 63 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１１工区）配水管改良工事 | 藤江南1丁目ほか4町地内 | 配水本管 φ350 L=190m （推進工 さや管φ450 L=100m） 配水管 φ75～150 L=105m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
水道整備課 | 64 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１２工区）配水管改良工事 | 藤江南2丁目ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=290m 配水管 φ150～250 L=20m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 65 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１３工区）配水管改良工事 | 松島3丁目ほか1町地内 | 配水本管 φ600 L=35m （推進工 さや管 φ800 L=12m） | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
水道整備課 | 66 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１４工区）配水管改良工事 | 土清水3丁目ほか1町地内 | 送水管 φ150 L=30m 配水本管 φ150～350 L=350m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-21
水道整備課 | 67 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１５工区）配水管改良工事 | 土清水3丁目ほか2町地内 | 配水本管 φ350 L=250m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 68 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１６工区）配水管改良工事 | 土清水町ほか3町地内 | 配水本管 φ350 L=250m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 69 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１７工区）配水管改良工事 | 石引2丁目ほか1町地内 | 配水本管 φ300 L=60m 配水管 φ75～250 L=255m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 70 | 水道基幹管路耐震化事業 （７－１８工区）配水管改良工事 | 石引2丁目ほか1町地内 | 配水管 φ75～250 L=180ｍ | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 71 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１） | 高柳町地内 | C交通 A=770㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=1080㎡ | 90 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 72 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その２） | 田中町ほか１町地内 | C交通 A=410㎡ B交通 A=340 ㎡ As歩道 A=40㎡ 切削オーバレイ A=510㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-11
水道整備課 | 73 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その３） | 松寺町ほか１町地内 | C交通 A=720㎡ 切削オーバレイ A=930㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-11
水道整備課 | 74 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その４） | 三池栄町地内 | A交通 A=200㎡ L交通 A=1700 ㎡ As歩道 A=40㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
水道整備課 | 75 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その５） | みどり２丁目ほか３町地内 | C交通 A=550㎡、L交通 A=70 ㎡ As歩道 A=70㎡、Co歩道 A=280㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=600㎡ | 90 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 76 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その６） | 土清水１丁目ほか１町地内 | B交通 A=1630㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-11
水道整備課 | 77 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その７） | 土清水３丁目ほか１町地内 | L交通 A＝2050㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 78 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その８） | 駅西本町５丁目ほか２町地内 | C交通 A=800㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
水道整備課 | 79 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その９） | 駅西本町５丁目ほか１町地内 | C交通 A=800㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 80 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１０） | 駅西本町６丁目ほか２町地内 | C交通 A=800㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 81 | 浅川町ほか1町地内独立水管橋耐震補強工事（上部工） | 浅川町ほか1町地内 | 独立水管橋耐震補強工事 N=1式 φ500 L=26.4ｍ | 180 | 鋼構造物 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
水道整備課 | 82 | 上中町地内独立水管橋耐震補強工事（上部工） | 上中町地内 | 独立水管橋耐震補強工事 N=1式 φ500 L=15.9ｍ | 180 | 鋼構造物 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
水道整備課 | 83 | 末町ほか1町地内独立水管橋耐震補強工事（上部工） | 末町ほか1町地内 | 独立水管橋耐震補強工事 N=1式 φ1200 L=15.9ｍ | 180 | 鋼構造物 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 84 | 6災3042号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 西念1丁目ほか3町地内 | 配水管 φ７５～２５０ L＝６９２m | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№79と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
水道整備課 | 85 | 6災3029号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 松村2丁目ほか2町地内 | 配水管 φ１００・１５０ L＝５６９m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№81と合冊 取り止め |  | 2025-08-01
水道整備課 | 86 | 6災7011号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 寺地2丁目ほか4町地内 | 配水管 φ７５～２５０ L＝５１５m | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№82と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 87 | 6災7007号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 小坂町ほか1町地内 | 配水管 φ１００・１５０ L＝４１０m | 210 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№83と合冊 | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 88 | 6災3047号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 東蚊爪町地内 | 配水管 φ５０・１００ L＝１２１m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№84と合冊 取り止め |  | 2025-07-22
水道整備課 | 89 | 6災7002号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 若宮町ほか6町地内 | 配水管 φ４０～２５０ L＝７３８m | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№85と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 90 | 6災7008号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 小坂町ほか2町地内 | 配水管 φ７５・１００ L＝３７２m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№86と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
水道整備課 | 91 | 6災3048号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 東蚊爪町地内 | 配水管 φ５０～２００ L＝５６４m | 300 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№87と合冊 取り止め |  | 2025-07-22
水道整備課 | 92 | 6災3031号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 松村町ほか7町地内 | 配水管 φ１００・１５０ L＝３２９m | 300 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№88と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
水道整備課 | 93 | 6災3037号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 駅西新町2丁目ほか1町地内 | 配水管 φ１００～２００ L＝７７９m | 300 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№89と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
水道整備課 | 94 | 6災7010号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 玉鉾2丁目ほか7町地内 | 配水管 φ１００・１５０ L＝３５７m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№90と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 95 | 6災3033号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 戸水2丁目ほか1町地内 | 配水管 φ７５～２５０ L＝７８２m | 300 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№91と合冊 取り止め |  | 2025-09-22
水道整備課 | 96 | 6災3036号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 諸江町ほか1町地内 | 配水管 φ１００～２００ L＝５９１m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№92と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 97 | 6災7005号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 柳橋町ほか2町地内 | 配水管 φ５０～１５０ L＝１７１m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№93と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 98 | 6災3032号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 畝田東4丁目ほか8町地内 | 配水管 φ７５～１５０ L＝４４３m | 300 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№94と合冊 取り止め |  | 2025-09-22
水道整備課 | 99 | 6災3040号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 西念2丁目ほか1町地内 | 配水管 φ５０～２５０ L＝６５７m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№95と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 100 | 6災7007号下水道管災害復旧工事その２に伴う配水管移設工事及び６災10504号小坂町地内配水管災害復旧工事 | 小坂町地内 | 配水管 φ１００・１５０ L＝５３３m | 300 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№96と合冊 取り止め |  | 2025-09-22
水道整備課 | 101 | 6災3049号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | みずき2丁目ほか3町地内 | 配水管 φ５０～１００ L＝３５６m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№98と合冊 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 102 | 6災3050号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 福久1丁目ほか3町地内 | 配水管 φ１００・２５０ L＝２９２m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№99と合冊 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 103 | 6災7015号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 西金沢3丁目ほか3町地内 | 配水管 φ７５～１５０ L＝７３５m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№100と合冊 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 104 | 6災3030号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 松村3丁目ほか2町地内 | 配水管 φ７５～１５０ L＝６０６m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№101と合冊 取り止め |  | 2025-08-01
水道整備課 | 105 | 6災7012号下水道管災害復旧工事その2に伴う配水管移設工事 | 伏見台2丁目地内 | 配水管 φ１００・１５０ L＝４８m | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№102と合冊 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 106 | 6災7001号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 河原市町ほか4町地内 | 配水管 φ１００ L＝５５m | 210 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 下水道整備課№103と合冊 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 107 | 6災7009号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 鈴見台2丁目ほか6町地内 | 配水管 φ５０～１５０ L＝２８０m | 240 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 下水道整備課№104と合冊 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 108 | 6災7014号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 上荒屋4丁目ほか4町地内 | 配水管 φ５０～１５０ L＝４３４m | 240 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 下水道整備課№105と合冊 |  | 2025-04-01
水道整備課 | 109 | 尾張町２丁目地内配水管移設工事 | 尾張町２丁目地内 | 配水管 φ１００ L＝３５m | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№52と合冊 金沢河川国道事務所の無電柱化工事関連 種別、発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 110 | 石引１丁目地内配水管移設工事 | 石引１丁目地内 | 配水管 φ７５・１００ L＝１０８m | 150 | 土木 | 第２四半期 | 随契 | 県央土木事務所の無電柱化工事関連 | 発注済 | 2025-10-21
水道整備課 | 111 | 新神田2丁目ほか1町地内配水管移設工事 | 新神田2丁目ほか1町地内 | 配水管 φ７５・１００ L＝５１m | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 県央土木事務所の無電柱化工事関連 取り止め |  | 2025-06-23
水道整備課 | 112 | 京町地内配水管移設工事 | 京町地内 | 配水管 φ１００・１５０ L＝５２m | 100 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 県央土木事務所の無電柱化工事関連 | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 113 | 南森本町ほか１町地内配水管移設工事 | 南森本町ほか１町地内 | 配水管 φ２５０ L＝１７３m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№54と合冊 県央土木事務所の河川改修工事関連 | 発注済 | 2025-09-11
水道整備課 | 114 | 伝燈寺ほか１町地内配水管移設工事 | 伝燈寺町地内 | 配水管 φ２００ Ｌ＝６０ｍ 橋梁添架（SUS）２００Ａ Ｌ＝３８ｍ | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№50と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 115 | 猿丸配水制御所更新工事（土木工事） | 笠舞２丁目地内 | 弁室築造工 N＝１式 配水本管 φ８００ L＝５５m | 900 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-21
水道整備課 | 116 | 猿丸配水制御所更新工事（機械設備工事） | 笠舞２丁目地内 | 減圧弁更新 N＝１式 | 900 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 117 | 猿丸配水制御所更新工事（電気設備工事） | 笠舞２丁目地内 | 制御盤更新 N＝１面 | 900 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 118 | 令和７年度 犀川橋専用共同橋改修工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋改修（当て板設置） L=32ｍ | 150 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-01
水道整備課 | 119 | 令和７年度 犀川橋専用共同橋塗装工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋塗装 L=32ｍ | 150 | 塗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 120 | 新西金橋水管橋塗装工事 | 西金沢２丁目ほか１町地内 | フランジ補剛水管橋塗装 L=22m | 150 | 塗装 | 第3四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
水道整備課 | 121 | 別所町地内減圧弁取替工事 | 別所町地内 | 減圧弁取替 N=1箇所 | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-11
水道整備課 | 122 | 企業局備蓄資材庫外構整備工事 | 浅野本町地内 | Ｌ交通 A=460㎡ 砕石舗装 A=500㎡ | 90 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
水道整備課 | 123 | 東力２丁目地内配水管移設工事 | 東力２丁目地内 | 配水管 φ１００ L＝１１m | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№118と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 124 | 泉本町６丁目ほか１町地内配水管改良工事 | 泉本町６丁目ほか１町地内 | 水道 φ１００～１５０ Ｌ＝２５８ｍ | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
水道整備課 | 125 | 6災3041号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 西念3丁目ほか1町 | 配水管 φ１００・２５０ L＝３７２m | 240 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№120と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
水道整備課 | 126 | 6災7004号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 三池栄町ほか７町地内 | 配水管 φ７５～１５０ Ｌ＝８１３ｍ | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№121と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
水道整備課 | 127 | 6災7006号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 神谷内町ほか２町地内 | 配水管 φ７５～１５０ Ｌ＝５２８ｍ | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№122と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
水道整備課 | 128 | 6災7003号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 高柳町ほか３町地内 | 配水管 φ７５～１５０ Ｌ＝１１５ｍ | 210 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№123と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 129 | 6災7012号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 久安１丁目地内 | 配水管 φ１５０・２５０ Ｌ＝２３ｍ | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№124と合冊 | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 130 | 6災7013号下水道管災害復旧工事（その２）に伴う配水管移設及び改良工事 | 上安原２丁目ほか４町地内 | 配水管 φ７５～２５０ Ｌ＝６５４ｍ | 210 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№125と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 131 | ６災7016号雨水管渠災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 粟崎町地内 | 水道 φ２００ Ｌ＝３２ｍ | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№126、127と合冊 | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 132 | 金石北１丁目 (７) 地内配水管改良工事 | 金石北１丁目地内 | 配水管 φ50 L=35m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 133 | 北間町ハ（１７）地内配水管改良工事 | 北間町地内 | 配水管 φ50 L=46m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 134 | 馬替２丁目（１１２）地内配水管布設工事 | 馬替２丁目地内 | 配水管 φ50 L=65ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水道整備課 | 135 | 馬替２丁目（１１２）地内舗装復旧工事 | 馬替２丁目地内 | L交通 A＝370㎡ | 60 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 136 | 野町２丁目地内配水管移設工事 | 野町２丁目地内 | 配水管 φ１００～２５０ L＝２６０m | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№128と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
水道整備課 | 137 | 浅野本町ニ（３）地内配水管布設工事 | 浅野本町地内 | 配水管 φ100 L=20m | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-01
水道整備課 | 138 | 西金沢４丁目ほか1町地内 独立水管橋耐震化工事（上部工） | 西金沢４丁目ほか１町地内 | 耐震補強工事 Ｎ＝1式 φ1200 上部工 L=20.6m 1径間 | 210 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
水道整備課 | 139 | 観音堂町ホ（２３）地内配水管布設工事 | 観音堂町地内 | 配水管 φ100 L=80m | 120 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-01
水道整備課 | 140 | 観音堂町ホ（２３）地内舗装復旧工事 | 観音堂町地内 | A交通 A＝270㎡ | 60 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-07-01
水道整備課 | 141 | 6災3047号及び3048号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 東蚊爪町地内 | 配水管 φ４０～１００ L＝７９３m | 210 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№132と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
水道整備課 | 142 | 6災3029号及び3030号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 松村２丁目ほか３町地内 | 配水管 φ４０～１５０ L＝１，２１４m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№135と合冊 | 発注済 | 2025-09-11
水道整備課 | 143 | 米泉町４丁目（１９）地内配水管改良工事 | 米泉町４丁目地内 | 配水管 φ50 L=25m | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 144 | 山科１丁目（６９）地内配水管改良工事 | 山科１丁目地内 | 配水管 φ150 L=30m 配水管 φ75 L=10m | 120 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 工事概要訂正 |  | 2025-09-11
水道整備課 | 145 | 出雲町地内配水管移設工事 | 出雲町地内 | 配水管 φ100 L＝144m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№136及び北安江出雲線道路築造工事（その５）と合冊 | 発注済 | 2025-10-01
水道整備課 | 146 | 出雲町地内配水管移設工事（その２） | 出雲町地内 | 配水管 φ200 L＝60m 配水管 φ100 L＝29m | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 北安江出雲線道路築造工事（その６）と合冊 追加 |  | 2025-08-12
水道整備課 | 147 | 須崎町ロ（１１６）地内配水管改良工事 | 須崎町地内 | 配水管 φ50 L=70m | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-09-01
水道整備課 | 148 | 末町十六字（９０）地内配水管布設工事 | 末町地内 | 配水管 φ75 L=110m | 120 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
水道整備課 | 149 | 泉本町６丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 泉本町６丁目ほか１町地内 | B交通 Ａ＝ ３８㎡ 歩 道 Ａ＝ ７㎡ 切削オーバーレイA=１２４㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
水道整備課 | 150 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（7-10工区） | 大友１丁目地内 | 配水管 φ150 L＝50ｍ 配水管 φ100 L＝65ｍ | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№140及び市街地再生課道路築造工事と合冊 工事場所訂正 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 151 | 松村６丁目（１５９）地内配水管布設工事 | 松村６丁目地内 | 配水管 φ50 L=45ｍ | 90 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-09-11
水道整備課 | 152 | 沖町地内配水管改良工事 | 沖町地内 | 水道 φ４０～φ２５０ Ｌ＝２６４ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 浅野町地区 | 発注済 | 2025-10-14
水道整備課 | 153 | 6災7007号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事並びに６災10504号小坂町地内配水管災害復旧工事 | 小坂町ほか1町地内 | 配水管 φ４０～１５０ L＝５１９m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№146と合冊追加 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 154 | 6災3032号及び3033号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事及び改良工事 | 畝田東4丁目ほか10町地内 | 配水管 φ７５～１００ L＝４１０m | 300 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№147と合冊追加 |  | 2025-09-22
水道整備課 | 155 | 野町２丁目地内舗装復旧工事 | 野町２丁目地内 | Ｌ交通 A=２４３㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 追加 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 156 | 東長江町地内配水管改良工事（その３） | 東長江町地内 | 水道 φ５０ Ｌ＝７５ｍ | 90 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 追加 |  | 2025-10-14
水道整備課 | 157 | 久安1丁目地内配水管改良工事 | 久安1丁目地内 | 水道 φ５０～７５ Ｌ＝１７３ｍ | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-10-14
下水道整備課 | 1 | 下水道取付管改築更生工事 （１－１工区） | 北安江４丁目ほか３町地内 | 取付管被膜 N=40箇所 取付管開削 N=4箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 2 | 下水道取付管改築更生工事 （２－１工区） | 北安江３丁目ほか１町地内 | 取付管被膜 N=41箇所 取付管開削 N=10箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 3 | 下水道取付管改築更生工事 （３－１工区） | 西念２丁目ほか１町地内 | 取付管被膜 N=28箇所 取付管開削 N=3箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 4 | 下水道取付管改築更生工事 （４－１工区） | 西念１目ほか１町地内 | 取付管被膜 N=42箇所 取付管開削 N=13箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 5 | 下水道取付管改築更生工事 （５－１工区） | 本町２丁目ほか３町地内 | 取付管被膜 N=48箇所 取付管開削 N=7箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 6 | 下水道取付管改築更生工事 （６－１工区） | 本町１丁目地内 | 取付管被膜 N=37箇所 取付管開削 N=4箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 7 | 下水道取付管改築更生工事 （７－１工区） | 武蔵町ほか１町地内 | 取付管被膜 N=53箇所 取付管開削 N=3箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 8 | 下水道取付管改築更生工事 （８－１工区） | 武蔵町地内 | 取付管被膜 N=10箇所 取付管開削 N=43箇所 | 120 | ライニング | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-06-23
下水道整備課 | 9 | 下水道取付管改築更生工事 （９－１工区） | 武蔵町ほか3町地内 | 取付管被膜 N=44箇所 取付管開削 N=19箇所 | 120 | ライニング | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-06-23
下水道整備課 | 10 | 下水道取付管改築更生工事 （１０－１工区） | 武蔵町ほか2町地内 | 取付管被膜 N=35箇所 取付管開削 N=20箇所 | 120 | ライニング | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-06-23
下水道整備課 | 11 | 下水道取付管改築更生工事 （１１－１工区） | 玉川町地内 | 取付管被膜 N=47箇所 取付管開削 N=3箇所 | 120 | ライニング | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-06-23
下水道整備課 | 12 | 下水道取付管改築更生工事 （１２－１工区） | 玉川町地内 | 取付管被膜 N=49箇所 取付管開削 N=4箇所 | 120 | ライニング | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-06-23
下水道整備課 | 13 | 下水道本管改築更生工事 （１工区）及び修繕被膜工事（１－１工区） | 南町ほか1町地内 | 更生φ600 L=49m 部分修繕φ600 N=7箇所 | 90 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 14 | 下水道本管改築更生工事 （２工区）及び修繕被膜工事（２－１工区） | 南町ほか1町地内 | 更生φ600 L=76m 部分修繕φ600 N=7箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 15 | 下水道本管改築更生工事 （３－１工区）及び修繕被膜工事（３－１工区） | 久安１丁目ほか１２町地内 | 更生Φ250 L=41m 部分修繕Φ250～400 N=21箇所 | 120 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-12
下水道整備課 | 16 | 下水道本管改築更生工事（４工区） | 金石西３丁目ほか２町地内 | 更生Φ250～300 L=152m | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-12
下水道整備課 | 17 | 下水道本管改築更生工事（５工区） | 桂町ほか６町地内 | 更生Φ250～300 L=89m | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-12
下水道整備課 | 18 | 下水道本管改築更生工事（６工区） | 金石本町地内 | 更生Φ350 L=34m | 60 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-12
下水道整備課 | 19 | 下水道本管改築更生工事 （７工区）、（７－１工区）及び修繕被膜工事（７－１工区） | 西念２丁目地内 | 更生φ250～300 L=78m 部分修繕φ250～300 N=50箇所 | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 20 | 下水道本管改築更生工事 （８工区）、（８－１工区）及び修繕被膜工事（８－１工区） | 西念１丁目ほか１町地内 | 更生φ250～300 L=47m 部分修繕φ250～300 N=51箇所 | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 21 | 下水道本管改築更生工事 （９工区）、（９－１工区）及び修繕被膜工事（９－１工区） | 西念２丁目ほか１町地内 | 更生φ250 L=115m 部分修繕φ250 N=10箇所 | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 22 | 下水道本管改築更生工事 （１０－１工区）及び修繕被膜工事（１０－１工区） | 北安江３丁目ほか３町地内 | 更生φ250 L=75m 部分修繕φ250～600 N=30箇所 | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 23 | 下水道本管改築更生工事 （１１工区）、（１１－１工区）及び修繕被膜工事（１１－１工区） | 西念１丁目ほか１町地内 | 更生φ250 L=54m 部分修繕φ250～600 N=70箇所 | 120 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 24 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１工区） | 畝田西１丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=14箇所 | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 25 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （２工区）、（２－１工区） | 松村６丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 26 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （３工区）、（３－１工区） | 畝田西１丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=15箇所 | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 27 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （４工区）、（４－１工区） | 松村６丁目ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 28 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （５工区）、（５－１工区） | 西都１丁目ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=10箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 29 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （６工区）、（６－１工区） | 出雲町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=14箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 30 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （７工区）、（７－１工区） | 薬師堂町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=14箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 31 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （８工区）、（８－１工区） | 二口町ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=15箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 32 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （９工区）、（９－１工区） | 久安３丁目ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=19箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 33 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１０工区）、（１０－１工区） | 山の上町ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=12箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 34 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１１工区）、（１１－１工区） | 山の上町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=11箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 35 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１２工区）、（１２－１工区） | 材木町ほか７町地内 | 鉄蓋改築 N=16箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 36 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１３工区） | 兼六町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=6箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 37 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１４工区）、（１４－１工区） | 田井町ほか６町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 38 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１５工区）、（１５－１工区） | 城南１丁目ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=12箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 39 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１６工区）、（１６－１工区） | もりの里３丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 40 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１７工区）、（１７－１工区） | 鈴見町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=19箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 41 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１８工区）、（１８－１工区） | 若松町３丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=19箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 42 | 松村第３マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 松村７丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 43 | 古府１丁目マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 古府１丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 44 | 赤土町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 赤土町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 45 | 田上本町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 田上本町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 46 | 河原市第３マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 河原市町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 47 | 八田町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 八田町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 48 | 長土塀ゲート電気設備改築工事 | 長土塀３丁目地内 | 電気制御盤更新 N=1面 | 150 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 49 | 元車雨水吐室電気設備改築工事 | 長町３丁目地内 | 電気制御盤更新 N=1面 | 150 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 50 | 伝燈寺町ほか１町地内下水道管布設替工事 | 伝燈寺町ほか１町地内 | 開削 VU200 L=13m、PE75 L=42m 橋梁添架 PE75 L=33m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№114と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 51 | 伝燈寺町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 伝燈寺町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 52 | 下近江町ほか１町地内 下水道管移設工事 | 下近江町ほか１町地内 | 開削 Φ250 L=50m | 120 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№109と合冊 金沢河川国道事務所の無電柱化工事関連 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 53 | 暁町地内 下水道管移設工事 | 暁町地内 | 開削 Φ200 L=71m | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 金沢河川国道事務所の無電柱化工事関連 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 54 | 南森本町ほか１町地内 下水道管移設工事 | 南森本町ほか１町地内 | 開削 Φ250 L=121m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№113と合冊 県央土木事務所の無電柱化工事関連 | 発注済 | 2025-09-11
下水道整備課 | 55 | 下水道管耐震化工事（１工区） | 有松４丁目地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N＝37箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 56 | 下水道管耐震化工事（２工区） | 有松５丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250 N＝35箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
下水道整備課 | 57 | 下水道管耐震化工事（３工区） | 有松５丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250 N＝32箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
下水道整備課 | 58 | 下水道管耐震化工事（４工区） | 額乙丸町ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～800 N＝14箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
下水道整備課 | 59 | 下水道管耐震化工事（５工区） | しじま台２丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250 N＝29箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-12
下水道整備課 | 60 | 下水道管耐震化工事（６工区） | 新保本４丁目地内 | 管接続部改良工 φ250 N＝29箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-12
下水道整備課 | 61 | 下水道管耐震化工事（７工区） | 新保本５丁目ほか２町地内 | 管接続部改良工 φ250 N＝29箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-12
下水道整備課 | 62 | 下水道管耐震化工事（８工区） | 長坂３丁目地内 | 管接続部改良工 φ250 N＝30箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 63 | 下水道管耐震化工事（９工区） | 長坂３丁目地内 | 管接続部改良工 φ250 N＝19箇所 | 120 | その他 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-09-11
下水道整備課 | 64 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（１工区） | 高畠１丁目ほか１町地内 | 開削 DIPφ250 Ｌ＝240ｍ | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
下水道整備課 | 65 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（２工区） | 間明町１丁目地内 | 開削 DIPφ250 Ｌ＝240ｍ 推進 DIPφ250 L=3.5ｍ | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 工事概要訂正 |  | 2025-08-21
下水道整備課 | 66 | 高畠汚水圧送管舗装復旧工事（１工区） | 高畠３丁目ほか１町地内 | C,L交通 A＝1600㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
下水道整備課 | 67 | 高畠汚水圧送管舗装復旧工事（２工区） | 高畠１丁目地内 | L交通 A＝840㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-11
下水道整備課 | 68 | 浅野町小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 京町地内 | マンホールトイレシステム N=５基 | 150 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 69 | 大徳小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 松村６丁目地内 | マンホールトイレシステム N=５基 | 150 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 70 | 西南部小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 八日市出町地内 | マンホールトイレシステム N=５基 | 150 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 71 | 森本小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 南森本町地内 | マンホールトイレシステム N=５基 | 150 | 下水 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 72 | 城北水質管理センター第１水処理施設耐震補強工事（建築工事） | 浅野本町地内 | 耐震補強（ブレースN=８箇所） | 240 | 建築 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 73 | 城北水質管理センター第１水処理施設耐震補強工事（土木工事） | 浅野本町地内 | 耐震補強 Ｎ＝１式 | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-11
下水道整備課 | 74 | 城北水質管理センター消化汚泥ピット（３－３号）防食工事 | 浅野本町地内 | 防食塗装A＝33㎡ | 120 | 防水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
下水道整備課 | 75 | 西部水質管理センター汚泥濃縮棟防食工事 | 東力町地内 | 防食塗装A＝２２９㎡ | 210 | 防水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-11
下水道整備課 | 76 | 臨海水質管理センター１号消化汚泥ピット防食工事 | 湊３丁目地内 | 防食塗装A＝37㎡ | 120 | 防水 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-01
下水道整備課 | 77 | 駅西汚水中継ポンプ場耐震補強工事 | 北安江４丁目地内 | 耐震補強 Ｎ＝１式 | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
下水道整備課 | 78 | 乙丸第一汚水中継ポンプ場耐震補強工事 | 乙丸町地内 | 耐震補強 Ｎ＝１式 | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 79 | ６災３０４２号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 西念１丁目ほか３町地内 | 開削 VU200～300、HP600 L=748m 推進 VU300 L=20m | 300 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№84と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
下水道整備課 | 80 | ６災１０５１０号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 小二又町地内 | 開削 VU200 L=30m | 90 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 81 | ６災３０２９号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 松村２丁目ほか２町地内 | 開削 VU200 L=948m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№85と合冊 取り止め |  | 2025-08-01
下水道整備課 | 82 | ６災７０１１号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 寺地２丁目ほか４町地内 | 開削 VU200～250 L=829m 推進 VU250 L=5m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№86と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 83 | ６災７００７号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 小坂町ほか１町地内 | 開削 VU200～250、HP600 L=472m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№87と合冊 | 発注済 | 2025-07-11
下水道整備課 | 84 | ６災３０４７号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 東蚊爪町地内 | 開削 VU200 L=554m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№88と合冊 取り止め |  | 2025-07-22
下水道整備課 | 85 | ６災７００２号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 若宮町ほか６町地内 | 開削 VU200～250 L=667m 推進 VU250 L=5m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№89と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 86 | ６災７００８号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 小坂町ほか２町地内 | 開削 VU200～350、HP600 L=940m 推進 HP250 L=4m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№90と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
下水道整備課 | 87 | ６災３０４８号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 東蚊爪町地内 | 開削 VU200 L=797m 推進 HP250 L=11m | 300 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№91と合冊 取り止め |  | 2025-07-22
下水道整備課 | 88 | ６災３０３１号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 松村町ほか７町地内 | 開削 VU200～250 L=793m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№92と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
下水道整備課 | 89 | ６災３０３７号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 駅西新町２丁目ほか１町地内 | 開削 VU200 L=563m 推進 HP250 L=7m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№93と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
下水道整備課 | 90 | ６災７０１０号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 玉鉾２丁目ほか７町地内 | 開削 VU200～450 L=723m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№94と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 91 | ６災３０３３号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 戸水２丁目ほか１町地内 | 開削 VU250 L=910m | 300 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№95と合冊 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 92 | ６災３０３６号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 諸江町ほか１町地内 | 開削 VU250～500 L=671m 推進 HP300 L=96m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№96と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 93 | ６災７００５号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 柳橋町ほか２町地内 | 開削 VU200～250 L=830m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№97と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 94 | ６災３０３２号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 畝田東４丁目ほか８町地内 | 開削 VU200～250 L=741m | 300 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№98と合冊 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 95 | ６災３０４０号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 西念２丁目ほか１町地内 | 開削 VU250 L=769m 推進 HP250 L=20m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№99と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 96 | ６災７００７号下水道管災害復旧工事（布設替工事）その２ | 小坂町地内 | 開削 VU250、HP600 L=433m | 300 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№100と合冊 取り止め |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 97 | ６災３０３５号下水道管災害復旧工事（布設替工事）その２ | 大友２丁目地内 | 開削 VU200 L=54m | 120 | 下水 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 98 | ６災３０４９号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | みずき２丁目ほか３町地内 | 開削 VU200～250 L=794m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№101と合冊 |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 99 | ６災３０５０号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 福久１丁目ほか３町地内 | 開削 VU200 L=983m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№102と合冊 |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 100 | ６災７０１５号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 西金沢３丁目ほか３町地内 | 開削 VU250 L=745m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№103と合冊 |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 101 | ６災３０３０号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 松村３丁目ほか２町地内 | 開削 VU200 L=1034m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№104と合冊 取り止め |  | 2025-08-01
下水道整備課 | 102 | ６災７０１２号下水道管災害復旧工事（布設替工事）その２ | 伏見台2丁目地内 | 推進 HP700 L=60m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№105と合冊 |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 103 | ６災７００１号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 河原市町ほか４町地内 | 開削 VU150～250 L=442m | 210 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 水道整備課№106と合冊 |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 104 | ６災７００９号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 鈴見台２丁目ほか６町地内 | 開削 VU200～400 L=459m | 240 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 水道整備課№107と合冊 |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 105 | ６災７０１４号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 上荒屋４丁目ほか４町地内 | 開削 VU200～300 L=551m | 240 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 水道整備課№108と合冊 |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 106 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=230m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№43及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
下水道整備課 | 107 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（２－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=240m | 180 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№44と合冊 | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 108 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（３工区）（３－１工区） | 南新保町ほか1町地内 | 開削 VU200 L=160m | 180 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№45と合冊 | 発注済 | 2025-07-01
下水道整備課 | 109 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（４工区）（４－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=370m | 210 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№46と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 110 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（５－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=220m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№47と合冊 | 発注済 | 2025-08-01
下水道整備課 | 111 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（６工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=30m | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-01
下水道整備課 | 112 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（７工区）（７－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=130m | 240 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№49及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2025-08-01
下水道整備課 | 113 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（８工区）（８－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=100m | 240 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№50及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2025-08-01
下水道整備課 | 114 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（９工区）（９－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=150m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№51及び市街地再生課道路築造工事と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-09-11
下水道整備課 | 115 | 小池地区処理施設防食工事 | 小池町地内 | 防食塗装工 A=220㎡ | 180 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 116 | 石引１丁目地内下水道管布設替工事 | 石引１丁目地内 | 開削 Φ200 L=18m | 150 | 下水 | 第２四半期 | 随契 | 県央土木事務所の無電柱化工事関連 発注時期訂正 |  | 2025-06-23
下水道整備課 | 117 | 金石北１丁目雨水管築造工事 | 金石北１丁目地内 | 管渠工 L=56m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
下水道整備課 | 118 | 東力2丁目雨水管築造工事 | 東力２丁目地内 | 管渠工 L=27m | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№123と合冊 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
下水道整備課 | 119 | 令和７年度かなざわ雨水情報システム改築工事 | 市内一円 | システム改築工 N=1式 | 270 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
下水道整備課 | 120 | ６災３０４１号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 西念3丁目ほか1町地内 | 開削 VU250～350 L=470m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№125と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
下水道整備課 | 121 | ６災７００４号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 三池栄町ほか７町地内 | 開削 VU200～250 L=1110m | 300 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№126と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
下水道整備課 | 122 | ６災７００６号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 神谷内町ほか２町地内 | 開削 VU200～250 L=690m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№127と合冊 | 発注済 | 2025-05-01
下水道整備課 | 123 | ６災７００３号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 高柳町ほか３町地内 | 開削 VU200～800 L=790m | 210 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№128と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 124 | ６災７０１２号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 久安１丁目ほか1町地内 | 推進 HP1000 L=93m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№129と合冊 | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 125 | ６災７０１３号下水道管災害復旧工事（布設替工事）（その２） | 上安原２丁目ほか４町地内 | 開削 VU200 L=730m | 210 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№130と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 126 | 6災7016号雨水管渠災害復旧工事 | 粟崎町地内 | ボックスカルバート工 L＝４５m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | №127、水道整備課№131と合冊 | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 127 | 6災7016号雨水管渠災害復旧工事に伴う下水道管移設工事 | 粟崎町地内 | 開削工法 VUφ２５０ L＝４１m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | №126、水道整備課№131と合冊 | 発注済 | 2025-05-30
下水道整備課 | 128 | 野町２丁目地内下水道管移設工事 | 野町２丁目地内 | 開削 VU200 L=101m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№136と合冊 | 発注済 | 2025-06-23
下水道整備課 | 129 | 近岡町雨水貯留施設設置工事 | 近岡町地内 | 大型積ブロック工 Ｌ=１２ｍ | 240 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-08-01
下水道整備課 | 130 | 東原地区下水道管布設替工事 | 東原町地内 | 開削 VU200 L=145m | 150 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
下水道整備課 | 131 | 高畠汚水圧送管舗装復旧工事（３工区） | 高畠１丁目地内 | L交通 A＝830㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
下水道整備課 | 132 | ６災３０４７号及び３０４８号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 東蚊爪町地内 | 開削 VU200 L=1,370m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№141と合冊 | 発注済 | 2025-08-21
下水道整備課 | 133 | 伏見川スポーツ公園雨水貯留施設設置工事 | 間明町２丁目地内 | 貯留槽 N=１式 | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
下水道整備課 | 134 | 6災7017号金沢市公共下水道（湊排水区）湊雨水ポンプ場流入渠災害復旧工事 | 湊１丁目地内 | ピット工 N=１式 | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
下水道整備課 | 135 | ６災３０２９号及び３０３０号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 松村２丁目ほか３町地内 | 開削 VU200 L=2,023m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№142と合冊 | 発注済 | 2025-09-11
下水道整備課 | 136 | 出雲町地内下水道管移設工事 | 出雲町地内 | 開削 VU200 L=102m 推進 VU200 L=21m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№145及び北安江出雲線道路築造工事（その５）と合冊 | 発注済 | 2025-10-01
下水道整備課 | 137 | 下水道管耐震化工事（１０工区） | 泉野出町４丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N＝26箇所 | 120 | その他 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-08-21
下水道整備課 | 138 | 下水道管耐震化工事（１１工区） | 円光寺３丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N＝26箇所 | 120 | その他 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-08-21
下水道整備課 | 139 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（３工区） | 間明町１丁目地内 | 開削 DIPφ250 Ｌ＝150ｍ | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-08-21
下水道整備課 | 140 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（１０工区）（１０－１工区） | 大友１丁目地内 | 開削 VU200 L=103m | 150 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№150及び市街地再生課道路築造工事と合冊 追加 |  | 2025-09-11
下水道整備課 | 141 | 犀川左岸（専光寺処理分区）下水道管築造工事（１１工区） | 松島町地内 | 開削 PE75 L=287m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 142 | みどり２丁目雨水管築造工事 | みどり２丁目 | ボックスカルバート工 L=32m | 150 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 143 | 令和７年度 近岡町雨水貯留施設電気設備設置工事 | 近岡町 | 制御盤設置工 N=1面 | 150 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 144 | 令和７年度 近岡町雨水貯留施設機械設備設置工事 | 近岡町 | ポンプ設置工 N=2台 | 150 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 145 | 高畠雨水ポンプ場耐水化工事 | 高畠３丁目 | 耐水化工 N=1式 | 120 | 建築 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-14
下水道整備課 | 146 | ６災７００７号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 小坂町ほか１町地内 | 開削 VU200～250、HP600 L=800m 推進 HP600 L=284m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№153と合冊追加 |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 147 | ６災３０３２号及び３０３３号下水道管災害復旧工事（布設替工事） | 畝田東４丁目ほか１０町地内 | 開削 VU200～250 L=1,651m | 300 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№154と合冊追加 |  | 2025-09-22
下水道整備課 | 148 | 蚊爪町水路改修工事 | 蚊爪町 | 水路底打工 L=68m | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-10-01
上水課 | 1 | 犀川配水場配水流量計更新工事 | 末町地内 | 電磁流量計更新 口径７００ｍｍ Ｎ＝１台 | 150 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
上水課 | 2 | 浅野配水制御所ほか２箇所残留塩素計更新工事 | 高柳町ほか２町地内 | 残留塩素計更新 Ｎ＝３台 | 150 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-01
上水課 | 3 | 四十万中配水場流入コントロールバルブ用電動操作機更新工事 | 四十万町地内 | コントロールバルブ（口径７００ｍｍ）用電動操作機更新 N＝１台 | 210 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
上水課 | 4 | 伏見台配水制御所２号加圧送水ポンプ定期修繕工事 | 山科３丁目地内 | 分解整備、消耗部品の取替 | 240 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-01
上水課 | 5 | 下涌波導水ポンプ場自家発電制御装置修繕工事 | 下涌波町地内 | 自家発電制御装置の取替 | 270日間 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-01
上水課 | 6 | 犀川配水場１号池補修工事 | 末町地内 | ＣＯ構造物 断面修復工 V=0.7㎥ ひび割れ補修工 L＝26ｍ | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-06-23
上水課 | 7 | 配水施設（ポンプ場・配水池・監視所）遠方監視制御装置更新工事（第１期） | 末町ほか１３町地内 | 遠方監視制御装置更新 末浄水場（親局）N＝１３組 配水施設（子局）N＝１３組 | 210 | 電気通信 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
上水課 | 8 | 四十万中配水場ほか1箇所流入流量計更新工事 | 四十万町地内 | 超音波流量計更新 口径６００ｍｍ N＝１台 口径２００ｍｍ Ｎ＝１台 | 120 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
上水課 | 9 | 配水施設（配水制御所・配水場）遠方監視制御装置更新工事（第１期） | 末町ほか５町地内 | 遠方監視制御装置更新 末浄水場（親局）N＝1式 配水施設（子局）N＝5組 | 480 | 電気通信 | 第３四半期 | 一般 | 期間、発注時期訂正 |  | 2025-10-01
上水課 | 10 | テクノパーク第１ポンプ場２号ポンプ定期修繕工事 | 河原市町地内 | ポンプの分解整備、消耗部品の取替 | 180 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-10-21
上水課 | 11 | 金沢テクノパーク浄水場原水濁度計等更新工事 | 北陽台３丁目地内 | 濁度計更新 Ｎ＝１台 ｐＨ計更新 Ｎ＝１台 水温計更新 Ｎ＝１台 | 180日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
上水課 | 12 | 末浄水場３号緩速沈澱池浮動管修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
上水課 | 13 | 犀川浄水場２号揚水ポンプ等定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
上水課 | 14 | 犀川浄水場汚泥脱水機定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2025-04-01
上水課 | 15 | 犀川浄水場直流電源装置蓄電池定期修繕工事 | 末町地内 | 蓄電池取替 Ｎ＝５４個 | 150日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
上水課 | 16 | 末浄水場急速系流量計更新工事 | 末町地内ほか | 堰式流量計更新 Ｎ＝３台 | 120日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
上水課 | 17 | 末浄水場苛性貯蔵槽更新工事 | 末町地内 | 苛性貯蔵槽更新 Ｎ＝２基 | 180日間 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
上水課 | 18 | 末浄水場２号急速沈澱池流出弁更新工事 | 末町地内 | 流出弁更新 口径８００mm Ｎ＝１台 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
上水課 | 19 | 内川導水路水位計更新工事 | 小原町地内 | 電波式水位計更新 Ｎ＝１台 | 120日間 | 計装機器 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-10-21
上水課 | 20 | 山川分水槽コントロールバルブ更新工事 | 蓮花町地内 | コントロールバルブ更新 口径４００mm Ｎ＝１台 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
上水課 | 21 | 犀川浄水場苛性注入機械設備更新工事 | 末町地内 | 苛性注入機更新 Ｎ＝４台 | 210日間 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
上水課 | 22 | 犀川浄水場苛性注入計装設備更新工事 | 末町地内 | コントローラ更新 Ｎ＝４台 監視制御装置機能増設 １式 | 210日間 | 計装機器 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2025-10-01
上水課 | 23 | 犀川浄水場仮設活性炭機械設備設置工事 | 末町地内 | 貯蔵槽設置 Ｎ＝２基 作業用歩廊製作・設置 １式 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-22
上水課 | 24 | 犀川浄水場仮設活性炭電気設備設置工事 | 末町地内 | 制御盤設置 Ｎ＝１面 | 150日間 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-01
上水課 | 25 | 犀川浄水場仮設活性炭附帯設備設置工事 | 末町地内 | 作業用歩廊製作・設置 １式 | 150日間 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-06-23
水処理課 | 1 | 七ツ屋ポンプ場ほか１箇所沈砂池設備定期修繕工事 | 七ツ屋町ほか１町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-07-01
水処理課 | 2 | 浅野第２ポンプ場２号汚水ポンプ定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
水処理課 | 3 | 浅野第２ポンプ場しさ設備定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-10-21
水処理課 | 4 | 浅野雨水ポンプ場吐出弁等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 5 | 城北水質管理センター第２水処理沈殿池設備定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-08-01
水処理課 | 6 | 城北水質管理センター１号自家用発電機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 電気 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-08-01
水処理課 | 7 | 城北水質管理センター熱交換器棟ほかコンデンサ等修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 電気 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 8 | 汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-08-01
水処理課 | 9 | 汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2025-10-21
水処理課 | 10 | 城北水質管理センター第１水処理施設施工継目部修繕工事 | 浅野本町地内 | 第１水処理施設施工継目部補修 N=１式 | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-07-01
水処理課 | 11 | 小池地区マンホールポンプ場等機械電気設備改築工事（補助） | 小池町地内 | 着脱式水中ポンプ N＝２台 ポンプ制御盤 Ｎ＝１面 通信装置改築 Ｎ＝２基 | 180 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-01
水処理課 | 12 | 小池地区マンホールポンプ場電気設備改築工事（補助）（単独） | 小池町地内 | ポンプ制御盤 N=1面 通信装置改築 N=1基 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-01
水処理課 | 13 | 令和７年度浅野処理区ほか２区マンホールポンプ場等通信装置改築工事（補助） | 高柳町ほか８町地内 | 通信装置改築 N＝１０か所 | 150 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 | 工事名称、工事場所、工事概要、備考訂正 |  | 2025-09-22
水処理課 | 14 | 令和７年度 マンホールポンプ場通信装置改築工事（単独） | 松村５丁目ほか７町地内 | 通信装置改築 N＝８か所 | 150 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 | 工事名称、工事場所、工事概要、備考訂正 |  | 2025-09-22
水処理課 | 15 | 令和７年度 小池地区処理場通信装置改築工事 | 小池町地内 | 通信装置改築 N＝１箇所 | 150 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2025-09-01
水処理課 | 16 | 令和７年度 東原地区ほか４地区マンホールポンプ場等通信装置改築工事（単独） | 東原町ほか６町地内 | 通信装置改築 N＝１２か所 | 150 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 | 工事名称、工事場所、工事概要、備考訂正 |  | 2025-09-22
水処理課 | 17 | 城北水質管理センター３号脱水機設備長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | スクリュープレス脱水機長寿命化 N＝１台 | 210 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
水処理課 | 18 | 西部水質管理センターバックアップボイラ更新工事 | 東力町地内 | 貫流式ボイラ更新 Ｎ＝１台 | 270 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
水処理課 | 19 | 城北水質管理センター３－３系消化タンクかくはん機長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 消化タンクかくはん機長寿命化 Ｎ＝１式 | 240 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
水処理課 | 20 | 横枕汚水中継ポンプ場沈砂池機械設備長寿命化対策工事 | 横枕町地内 | 自動除塵機の劣化部品の交換（長寿命化） N＝１式 | 240 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 21 | 城北水質管理センター汚泥処理棟汚泥搬出設備長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 汚泥搬送設備 N＝１式 | 210 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-30
水処理課 | 22 | 駅西汚水中継ポンプ場機械設備更新工事 | 北安江４丁目地内 | 機械設備更新 Ｎ＝１式 | 240 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 23 | 駅西汚水中継ポンプ場電気設備更新工事 | 北安江４丁目地内 | 電気設備更新 Ｎ＝１式 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 24 | 乙丸第一汚水中継ポンプ場機械設備更新工事 | 乙丸町地内 | 機械設備更新 Ｎ＝１式 | 240 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 25 | 乙丸第一汚水中継ポンプ場電気設備更新工事 | 乙丸町地内 | 電気設備更新 Ｎ＝１式 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 26 | 城北水質管理センター３－３系消化タンク液位計更新工事 | 浅野本町地内 | 液位計更新 Ｎ＝１台 | 210 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-22
水処理課 | 27 | 松村第３マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 松村７丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-07-11
水処理課 | 28 | 伝燈寺町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 伝燈寺町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤機能増設 N=1面 | 240 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備№50と関連 | 発注済 | 2025-07-01
水処理課 | 29 | 古府１丁目マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 古府１丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-01
水処理課 | 30 | 赤土町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 赤土町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-10-01
水処理課 | 31 | 令和7年度 城北水質管理センター第１水処理施設施工継目部修繕工事 | 浅野本町地内 | 第１水処理施設施工継目部補修 N=１式 | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-09-11
水処理課 | 32 | 令和７年度 臨海処理区 マンホールポンプ場通信装置改築工事（補助） | 岩出町ほか１３町地内 | 通信装置改築 N＝１８か所 | 150 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-09-22
水処理課 | 33 | 令和７年度犀川左岸処理区 マンホールポンプ場通信装置改築工事（補助） | 下安原町ほか１０町地内 | 通信装置改築 N＝１４か所 | 150 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-09-22
水処理課 | 34 | 令和７年度 俵地区ほか３地区マンホールポンプ場等通信装置改築工事（単独） | 俵町ほか４町地内 | 通信装置改築 N＝７か所 | 150 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-09-22
水処理課 | 35 | 城北水質管理センター第１水処理１系反応タンク機械設備更新工事 | 浅野本町地内 | 散気装置更新 Ｎ＝１式 風量調節弁更新 Ｎ＝２台 | 480 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-10-01
水処理課 | 36 | 城北水質管理センター第１水処理１系反応タンク電気設備更新工事 | 浅野本町地内 | コントロールセンタ更新 Ｎ＝１式 現場操作盤更新 Ｎ＝２面 計装機器更新 Ｎ＝１式 | 480 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-10-01
企業総務課 | 1 | 企業局庁舎外壁改修工事 | 広岡３丁目地内 | 外壁部分改修 N=１式 | 200 | 建築 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-09-01
企業総務課 | 2 | 企業局庁舎非常用自家発電設備ガスタービン修繕工事 | 広岡３丁目地内 | パワーモジュール取替 N＝１式 | 400 | 電気 | 第３四半期 | 随契 |  |  | 2025-04-01