## 一覧
発注課 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
水道整備課 | 1 | 犀川配水場（１号池）流入弁等更新工事 | 末町地内 | バタフライ弁φ800 N=1基 バタフライ弁φ700 N=1基 ソフトシール仕切弁φ300 N=1基 Co構造物取壊及び復旧 V=4㎥ | 360 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 2 | 犀川配水場（１号池）可とう管改良及び不断水バルブ設置工事 | 末町地内 | 既設可とう管防護φ800 N=1個 既設可とう管防護φ700 N=1個 既設可とう管防護φ300 N=1個 不断水バルブφ900 N=1基 | 360 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 3 | 犀川配水場（１号池）清掃管改良工事 | 末町地内 | 清掃管 φ75 L=17m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 4 | 犀川配水場（１号池）覆土防水改良工事 | 末町地内 | 塗膜防水 A=1,660㎡ 覆土撤去 V=580㎥ 覆土復旧 V=750㎥ | 120 | 防水 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 5 | 犀川配水場緊急遮断弁室整地工事 | 末町地内 | 整地 A=2,745㎡ | 150 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 6 | 犀川配水場緊急遮断弁室築造工事 | 末町地内 | ＲＣ造 地上１階地下１階 床面積 A=81㎡ | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 7 | 東長江町地内送水管及び配水管切替工事 | 東長江町地内 | 配水管 φ100,150 L=15m | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 8 | 大桑町ほか１町地内配水管改良工事 | 大桑町ほか１町地内 | 水道 φ５０～１５０ Ｌ＝４９０ｍ | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 南小立野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 9 | 寺地１丁目地内配水管改良工事 | 寺地１丁目地内 | 水道 φ４０～１５０ Ｌ＝４１０ｍ | 150 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 富樫地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 10 | 天神町２丁目ほか１町地内配水管改良工事 | 天神町２丁目ほか１町地内 | 水道 φ１５０ Ｌ＝２４０ｍ | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 11 | 天神町１丁目地内配水管改良工事 | 天神町１丁目地内 | 水道 φ１００ Ｌ＝１５０ｍ | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 12 | 兼六元町地内配水管改良工事 | 兼六元町地内 | 水道 φ１００ Ｌ＝９０ｍ | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 13 | 横山町地内配水管改良工事 | 横山町地内 | 水道 φ７５～１００ Ｌ＝３３０ｍ | 150 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 14 | つつじが丘ほか１町地内配水管改良工事 | つつじが丘ほか１町地内 | 水道 φ１５０ Ｌ＝１００ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 十一屋地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 15 | 入江１丁目ほか５町配水管改良工事 | 入江１丁目ほか５町地内 | 水道 φ４０～１５０ Ｌ＝１，０１０ｍ | 240 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 新神田地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 16 | 増泉３丁目地内配水管改良工事 | 増泉３丁目地内 | 水道 φ７５ Ｌ＝９０ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 中村町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 17 | 小坂町地内配水管改良工事 | 小坂町地内 | 水道 φ７５ Ｌ＝１２０ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 小坂地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 18 | 横山町ほか１町地内配水管改良工事 | 横山町ほか１町地内 | 水道 φ５０～１００ Ｌ＝４４０ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 19 | 野町４丁目ほか２町地内配水管改良工事 | 野町４丁目ほか２町地内 | 水道 φ７５～１００ Ｌ＝３７０ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 20 | 寺町４丁目ほか２町地内配水管改良工事 | 寺町４丁目ほか２町地内 | 水道 φ７５～２００ Ｌ＝９０ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 泉野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 21 | 諸江町上丁地内配水管改良工事（その１） | 諸江町上丁地内 | 水道 φ１００ Ｌ＝１８０ｍ | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 諸江町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 22 | 北安江１丁目ほか１町地内配水管改良工事 | 北安江１丁目ほか１町地内 | 水道 φ５０～１００ Ｌ＝３６０ｍ | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 諸江町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 23 | 諸江町上丁地内配水管改良工事（その２） | 諸江町上丁地内 | 水道 φ１００ Ｌ＝１３５ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 諸江町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 24 | 増泉２丁目地内配水管改良工事 | 増泉２丁目地内 | 水道 φ１００ Ｌ＝６５ｍ | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中村町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 25 | 長町２丁目地内配水管改良工事 | 長町２丁目地内 | 水道 φ７５～１００ Ｌ＝１７５ｍ | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 26 | 中央通町ほか１町地内配水管改良工事（その１） | 中央通町ほか１町地内 | 水道 φ７５～２００ Ｌ＝１６０ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 27 | 中央通町ほか１町地内配水管改良工事（その２） | 中央通町ほか１町地内 | 水道 φ１００～２００ Ｌ＝１６５ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 28 | 中央通町ほか１町地内配水管改良工事（その３） | 中央通町ほか１町地内 | 水道 φ１００～２００ Ｌ＝１８０ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 29 | 中央通町ほか１町地内配水管改良工事（その４） | 中央通町ほか１町地内 | 水道 φ７５～２００ Ｌ＝１１５ｍ | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 30 | 三口新町２丁目地内配水管改良工事 | 三口新町２丁目地内 | 水道 φ５０～１５０ Ｌ＝３９０ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 南小立野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 31 | 三口新町２丁目ほか１町地内配水管改良工事（その１） | 三口新町２丁目ほか１町地内 | 水道 φ１００～２００ Ｌ＝３００ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 南小立野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 32 | 三口新町２丁目ほか１町地内配水管改良工事（その２） | 三口新町２丁目ほか１町地内 | 水道 φ１００～２００ Ｌ＝２７５ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 南小立野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 33 | 三口新町４丁目ほか１町地内配水管改良工事 | 三口新町４丁目ほか１町地内 | 水道 φ１００～２００ Ｌ＝３８０ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 南小立野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 34 | ６災１０５０５号粟崎町地内配水管災害復旧及び改良工事 | 粟崎町地内 | 水道 φ７５～２００ Ｌ＝４３０ｍ | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№26、№45及び被害地区復旧推進室と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 35 | 菊川２丁目ほか２町地内舗装復旧工事（その１） | 菊川２丁目ほか２町地内 | C交通 Ａ＝１，１１０㎡ Ａ交通 Ａ＝ ２９０㎡ Ｌ交通 Ａ＝ １２０㎡ 歩 道 Ａ＝ １５㎡ | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 36 | 野町１丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | L交通 A＝８７０㎡ | 90 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 37 | 増泉４丁目地内舗装復旧工事 | 増泉４丁目地内 | L交通 A＝１，４００㎡ | 90 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 中村町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 38 | 大桑町ほか１町地内舗装復旧工事 | 大桑町ほか１町地内 | L交通 A＝２，０３０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 南小立野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 39 | 天神町２丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 天神町２丁目ほか１町地内 | A交通 A＝１，４３０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 40 | 天神町１丁目地内舗装復旧工事 | 天神町１丁目地内 | A交通 A＝９２０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 41 | 兼六元町地内舗装復旧工事 | 兼六元町地内 | C交通 A=２７０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 42 | 扇町ほか２町地内舗装復旧工事 | 扇町ほか２町地内 | L交通 A＝１，３００㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 43 | 横山町ほか１町地内舗装復旧工事（その１） | 横山町ほか１町地内 | L交通 A＝８００㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 44 | つつじが丘ほか１町地内舗装復旧工事 | つつじが丘ほか１町地内 | B交通 A= ６０㎡ Co舗装 A=２０５㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 十一屋地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 45 | 泉野町３丁目地内舗装復旧工事 | 泉野町３丁目地内 | L交通 A＝１，５５０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 46 | 弥生２丁目地内舗装復旧工事 | 弥生２丁目地内 | L交通 A＝８６０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 47 | 弥生２丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 弥生２丁目ほか１町地内 | L交通 A＝８７０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 48 | 平和町３丁目地内舗装復旧工事 | 平和町３丁目地内 | L交通 A＝８８０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 長坂台地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 49 | 鳴和町地内舗装復旧工事 | 鳴和町地内 | L交通 A＝１，０１０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 森山町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 50 | 山の上町地内舗装復旧工事 | 山の上町地内 | L交通 A＝７３０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 森山町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 51 | 長町２丁目地内舗装復旧工事 | 長町２丁目地内 | Ｌ交通 A=４８０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 52 | 長町２丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 長町２丁目ほか１町地内 | Ａ交通 Ａ＝９５０㎡ Ｌ交通 A= ４０㎡ 歩 道 A= ２０㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 53 | 久安１丁目地内舗装復旧工事 | 久安１丁目地内 | L交通 A＝８９０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 伏見台地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 54 | 小坂町地内舗装復旧工事 | 小坂町地内 | L交通 A＝４１０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 小坂地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 55 | 沖町ほか２町地内舗装復旧工事 | 沖町ほか２町地内 | B交通 A= １１０㎡ L交通 A＝２，３４０㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 諸江町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 56 | 東長江町地内舗装復旧工事（その９） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=２，８９０㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 57 | 寺地１丁目地内配水管舗装復旧工事 | 寺地１丁目地内 | L交通 A＝２，２９０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 富樫地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 58 | 野町４丁目ほか２町地内舗装復旧工事 | 野町４丁目ほか２町地内 | A交通 A= ２５０㎡ L交通 A=１，０４５㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 59 | 寺町４丁目ほか２町地内舗装復旧工事 | 寺町４丁目ほか２町地内 | B交通 A= ７０㎡ L交通 A=２０５㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 泉野地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 60 | 入江１丁目ほか５町地内舗装復旧工事 | 入江１丁目ほか５町地内 | C交通 A= ４００㎡ L交通 A＝１，６４０㎡ 歩道 A= ２，２００㎡ | 150 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 新神田地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 61 | 北安江１丁目ほか１町地内舗装復旧工事 | 北安江１丁目ほか１町地内 | Ｂ交通 A= １９０㎡ Ｌ交通 A=１，２４０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 諸江町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 62 | 増泉３丁目地内舗装復旧工事 | 増泉３丁目地内 | L交通 A＝５４０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中村町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 63 | 諸江町上丁地内舗装復旧工事 | 諸江町上丁地内 | L交通 A＝７３０㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 諸江町地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 64 | 横山町ほか１町地内舗装復旧工事（その２） | 横山町ほか１町地内 | L交通 A＝２，６７０㎡ | 120 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 65 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（８－１工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝16m 配水管 φ150 L＝25m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№1及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 66 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（８－２工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ150 L＝42m 配水管 φ100 L＝67m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№2及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 67 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（８－３工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝50m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№3及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 68 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（８－４工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝55m 配水管 φ100 L＝76m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№4及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 69 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（８－５工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ100 L＝396m 配水管 φ75 L＝240m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№5、№71と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 70 | 諸江町下丁（９５）地内配水管改良工事 | 諸江町地内 | 配水管 φ100 L=35ｍ | 120 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 71 | 涌波４丁目地内舗装復旧工事 | 涌波４丁目地内 | L交通 A＝860㎡ | 90 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 72 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１工区）配水管改良工事 | 鳴和台地内 | 送水管 φ250 L=580m 配水管 φ150 L=100m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 73 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－２工区）配水管改良工事 | 木越町地内 | 配水本管 φ300～350 L=230ｍ （推進工 さや管φ400 L=10m） 配水管 φ150 L=30m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 74 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－３工区）配水管改良工事 | 木越町地内 | 配水本管 φ350 L=345ｍ 配水管 φ75～100 L=25m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 75 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－４工区）配水管改良工事 | 北町ほか2町地内 | 配水本管 350L=１５０m （推進工 さや管φ500 L=15m） 配水管φ100～φ250 L=40 ｍ | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 76 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－５工区）配水管改良工事 | 藤江南1丁目ほか4町地内 | 配水本管 φ350 L=190ｍ （推進工 さや管φ450 L=100m） 配水管 φ75～150 L=100m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 77 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－６工区）配水管改良工事 | 藤江南3丁目ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=190ｍ （推進工 さや管φ500 L=10m） 配水管 φ100～200 L=60m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 78 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－７工区）配水管改良工事 | 藤江南3丁目ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=220ｍ 配水管 φ100～200 L=30m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 79 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－８工区）配水管改良工事 | 松村町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=220ｍ 配水管 φ200～250 L=40m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 80 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－９工区）配水管改良工事 | 金石西3丁目ほか3町地内 | 配水管 φ75～φ250 L=230m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 81 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１０工区）配水管改良工事 | 松島3丁目ほか1町地内 | 配水本管 φ600L=31.7m （推進工 さや管φ800 L=12m） | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 82 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１１工区）配水管改良工事 | 松島町ほか1町地内 | 配水本管 φ500L=110m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 83 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１２工区）配水管改良工事 | 北塚町地内 | 配水本管 φ500 L=90m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 84 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１３工区）配水管改良工事 | 北塚町地内 | 配水本管 φ300～500 L=180m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 85 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１４工区）配水管改良工事 | 錦町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=200ｍ | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 86 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１５工区）配水管改良工事 | 錦町地内 | 配水本管 φ350 L=200ｍ | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 87 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１６工区）配水管改良工事 | 錦町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=50ｍ （推進工 さや管φ600 L=25m） 配水管 φ75～150 L=45ｍ | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 88 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１７工区）配水管改良工事 | 小立野1丁目地内 | 配水本管 φ350 L=220ｍ 配水管 φ75～φ100 L=25m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 89 | 水道基幹管路耐震化事業 （８－１８工区）配水管改良工事 | 小立野1丁目地内 | 配水本管 φ350 L=220ｍ 配水管 φ75～φ100 L=50m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 90 | 水道基幹管路耐震化事業配水管改良に伴う廃止工事（その１） | 高柳町ほか１町地内 | 廃止 φ300 L=650m | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 91 | 水道基幹管路耐震化事業配水管改良に伴う廃止工事（その２） | 土清水１丁目ほか１町地内 | 廃止 φ350 L=870m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 92 | 土清水１丁目地内配水管改良工事 | 土清水1丁目地内 | 配水管 φ75～φ250m L=130m | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 93 | 土清水3丁目地内配水管改良工事 | 土清水3丁目地内 | 配水管 φ75m L=450m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 94 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１） | 松寺町ほか１町地内 | C交通 A=600㎡ | 90 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 95 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その２） | 松寺町ほか１町地内 | C交通 A=400㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 96 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その３） | 千田町ほか1町地内 | C交通 A=600㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 97 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その４） | 木越町地内 | C交通 A=600㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 98 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その５） | 北町ほか1町地内 | C交通 A=800㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 99 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その６） | 北町ほか1町地内 | C交通 A=800㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 100 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その７） | 藤江南2丁目ほか1町地内 | C交通 A=800㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 101 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その８） | 松村1丁目ほか1町地内 | C交通 A=800㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 102 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その９） | 土清水1丁目地内 | L交通 A=1000㎡ C交通 A=50㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 103 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１０） | 石引2丁目ほか1町地内 | B交通 A=800㎡ 特殊舗装 A=150㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 104 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１１） | 石引2丁目ほか1町地内 | B交通 A=900㎡ L交通 A=100㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 105 | 示野町ほか１町地内独立水管橋耐震補強工事（上部工） | 示野町ほか1町地内 | 耐震補強工事 N=1式 φ450 上部工：パイプビーム L=12m 1径間 | 180 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 106 | 近岡町ほか1町地内配水管改良工事 | 近岡町ほか1町地内 | 配水本管 φ350 L=40ｍ （推進工 さや管φ500 L=20m） | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 107 | 末町ほか1町地内独立水管橋塗装工事 | 末町ほか1町地内 | 塗装工事 φ1200 L=87.5ｍ | 120 | 塗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 108 | 6災7002号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 若宮町ほか6町地内 | 水道 φ４０～１５０ Ｌ＝３４６ｍ | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.32と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 109 | 6災3047号及び3048号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 東蚊爪町地内 | 水道 φ４０～１００ Ｌ＝８１０ｍ | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.33と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 110 | 6災3032号及び3033号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 畝田東4丁目ほか10町地内 | 水道 φ５０～１５０ L＝５８４ｍ | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.34と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 111 | 6災7011号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設及び改良工事 | 寺地2丁目ほか4町地内 | 水道 φ７５～１５０ Ｌ＝２３１ｍ | 270 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.35と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 112 | 6災7010号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 玉鉾２丁目ほか７町地内 | 水道 φ１００・１５０ L＝２８ｍ | 360 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.36と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 113 | 6災7015号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 西金沢3丁目ほか4町地内 | 水道 φ７５・１００ Ｌ＝７６ｍ | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.37と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 114 | 6災10510号下水道管災害復旧工事(その2)に伴う配水管移設及び改良工事 | 小坂町ほか22町地内 | 水道 φ４０～２５０ Ｌ＝６０５ｍ | 360 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No.38と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 115 | 6災10510号下水道管災害復旧工事(その3)に伴う配水管移設工事 | 西念4丁目ほか15町地内 | 水道 φ１００～２５０ Ｌ＝４３７ｍ | 360 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No.39と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 116 | 6災10508号下水道管災害復旧工事(その2)に伴う配水管移設及び改良工事 | 無量寺町ほか17町地内 | 水道 φ１００・１５０ L＝３６５ｍ | 360 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No.40と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 117 | 6災10508号下水道管災害復旧工事(その3)に伴う配水管移設工事 | 蚊爪町ほか11町地内 | 水道 φ７５～１５０ Ｌ＝１５０ｍ | 360 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No.41と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 118 | 6災10511号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 間明2丁目ほか9町地内 | 水道 φ１５０ Ｌ＝２４ｍ | 180 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No.42と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 119 | 6災10509号下水道管災害復旧工事に伴う配水管移設工事 | 黒田1丁目町ほか5町地内 | 水道 φ１００ Ｌ＝３４ｍ | 240 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No.44と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 120 | 西念3丁目ほか1町地内舗装復旧工事 | 西念3丁目ほか1町地内 | 歩道 Ａ＝５８m2 | 210 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.47と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 121 | 戸水1丁目ほか3町地内舗装復旧工事 | 戸水1丁目ほか3町地内 | Ａ交通 Ａ＝６０m2 歩道（修景舗装） Ａ＝ １７０m2 | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.48と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 122 | 駅西本町6丁目ほか2町舗装復旧工事 | 駅西本町6丁目ほか2町 | Ｌ交通 Ａ＝５０m2 | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.50と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 123 | 西念3丁目ほか1町地内舗装復旧工事（その２） | 西念3丁目ほか1町地内 | 歩道 Ａ＝３６m2 | 150 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.52と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 124 | 神谷内町ほか2町地内舗装復旧工事 | 神谷内町ほか2町地内 | Ｌ交通 Ａ＝４５０m2 | 240 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.53と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 125 | 西念1丁目ほか3町地内舗装復旧工事 | 西念1丁目ほか3町地内 | 歩道 Ａ＝１３０m2 歩道 （修景舗装） Ａ＝６５m2 半たわみ性舗装 Ａ＝４５m2 | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No.54と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 126 | 山科町地内配水管移設工事 | 山科町地内 | 水道 Φ１００ Ｌ＝３２ｍ | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 道路管理課と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 127 | 末広町地内配水管移設工事 | 末広町地内 | 水道 Φ１００ Ｌ＝３０ｍ | 120 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 道路管理課と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 128 | 南森本町ほか１町地内配水管移設及び撤去工事 | 南森本町ほか１町地内 | 水道 Φ１００・４０ Ｌ＝２３８ｍ | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 県央土木事務所の河川改修工事関連 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 129 | 南森本町ほか１町地内舗装復旧工事 | 南森本町ほか１町地内 | A交通 Ａ＝９３０ｍ２ L交通 Ａ＝５５５ｍ２ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 県央土木事務所の河川改修工事関連 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 130 | 南新保土地区画整理地内配水管移設工事（その１） | 南新保土地区画整理地内 | 水道 φ７５・１００ L＝５３ｍ | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水道整備課 | 131 | 南新保土地区画整理地内配水管移設工事（その２） | 南新保土地区画整理地内 | 水道 φ１００ Ｌ＝３９ｍ | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 市街地再生課と合冊 |  | 2026-04-01
水道整備課 | 132 | 木呂川橋水管橋塗装工事 | 西金沢4丁目ほか１町地内 | フランジ補剛水管橋 L=21.7m | 150 | 塗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 1 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（1工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=23m | 180 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№65及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 2 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（2工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=60m | 180 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№66及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 3 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（3工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=23m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№67及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 4 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（4工区）（4-1工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=60m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№68及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 5 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（5-1工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=150m | 180 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | №71及び水道整備課№69と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 6 | 城北水質管理センター雨水調整池築造工事 | 浅野本町地内 | 調整池 V＝800m3 | 150 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 7 | 令和8年度 別所地区処理施設防食工事 | 蓮花町地内 | 防食塗装工 A=475㎡ | 300 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 8 | 令和8年度 別所地区処理施設防食に伴う設備工事 | 蓮花町地内 | 防食工事に伴う槽内配管及び機器類撤去・再取付 N＝１式 | 300 | 合併処理 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 9 | 令和8年度 別所地区下水道管布設替工事 | 蓮花町地内 | 開削 VU250 L=50m | 180 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 10 | 犀川左岸（専光寺処理分区）舗装復旧工事（1工区） | 松島町 | C交通 A=570m2 歩道 A=460m2 | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 11 | 下水道管耐震化工事（１工区） | 保古３丁目地内 | 管接続部改良工 φ２５０～１５００ N＝１７箇所 | 120日間 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 12 | 下水道管耐震化工事（２工区） | 西金沢５丁目地内 | 管接続部改良工 φ２５０ N＝６４箇所 | 120日間 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 13 | 下水道管耐震化工事（３工区） | 古府１丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ２００～５００ N＝３７箇所 | 120日間 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 14 | 下水道管耐震化工事（４工区） | 神野町東地内 | 管接続部改良工 φ２５０ N＝２１箇所 | 120日間 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 15 | 下水道管耐震化工事（５工区） | 八日市町５丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ２５０ N＝５１箇所 | 120日間 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 16 | 下水道管耐震化工事（６工区） | 八日市町４丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ２５０ N＝２６箇所 | 120日間 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 17 | 下水道管耐震化工事（７工区） | 米泉１丁目ほか２町地内 | 管接続部改良工 φ２５０～６００ N＝３３箇所 | 120日間 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 18 | 下水道管耐震化工事（８工区） | 鞍月東２丁目ほか４町地内 | 管接続部改良工 φ２５０～６００ N＝１８箇所 | 120日間 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 19 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（1工区） | 入江3丁目地内 | 開削：L=25ⅿ ドロップシャフト取付 N＝1式 | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 20 | 高畠汚水圧送管舗装復旧工事（１工区） | 間明1丁目ほか１町 | B交通：A=650㎡（夜間） | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 21 | 高畠汚水圧送管舗装復旧工事（２工区） | 間明1丁目ほか１町 | L交通：A＝2020㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 22 | 西部水質管理センター汚泥濃縮棟防食工事 | 東力町地内 | 防食塗装A＝４６０㎡ | 210 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 23 | 城北水質管理センター消化汚泥ピット（３‐２号）防食工事 | 浅野本町地内 | 防食塗装A＝３３㎡ | 120 | 防水 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 24 | 旧東浅川小学校マンホールトイレ設置工事 | 浅川町地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 120 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 25 | 旧材木町小学校跡地マンホールトイレ設置工事 | 材木地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 120 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 26 | 粟崎小学校マンホールトイレ設置工事 | 粟崎町地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | №45、水道整備課№34及び被害地区復旧推進室と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 27 | 長坂台小学校マンホールトイレ設置工事 | 長坂台3丁目地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 28 | 西部水質管理センター1系水処理施設耐震補強工事（建築工事） | 東力町地内 | 耐震補強 N＝1式 | 300 | 建築 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 29 | 西部水質管理センター1系水処理施設耐震補強工事（土木工事） | 東力町地内 | 耐震補強 N＝1式 | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 30 | 城北水質管理センター第１水処理施設耐震補強工事（建築工事） | 浅野本町地内 | 耐震補強（ブレース N＝14箇所） | 300 | 建築 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 31 | 城北水質管理センター第１水処理施設耐震補強工事（土木工事） | 浅野本町地内 | 耐震補強 N＝1式 | 300 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 32 | 6災7002号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 若宮町ほか6町地内 | 開削 VU200～250 L=667m 推進 VU250 L=5m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№108と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 33 | 6災3047号及び3048号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 東蚊爪町地内 | 開削 VU200 L=1,370m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№109と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 34 | 6災3032号及び3033号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 畝田東4丁目ほか10町地内 | 開削 VU200～250 L=1,651m | 300 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№110と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 35 | 6災7011号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 寺地2丁目ほか4町地内 | 開削 VU200～250 L=827m 推進 VU250 L=5m | 270 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№111と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 36 | 6災7010号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 玉鉾２丁目ほか７町地内 | 開削 VU200～300 L=599m 推進 VU250 L=8m 、RS300 L=74m、HP400～450 L=170m | 360 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№112と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 37 | 6災7015号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 西金沢3丁目ほか4町地内 | 開削 VU200～250 L=740m 推進 RS300 L=62m | 300 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№113と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 38 | 6災10510号下水道管災害復旧工事(布設替工事)(その2) | 小坂町ほか22町地内 | 開削 VU200～400 L=1,905m、HP450 L=30m、FRPM800 L=72m 推進 VU300～350 L=131m | 360 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№114と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 39 | 6災10510号下水道管災害復旧工事(布設替工事)(その3) | 西念4丁目ほか15町地内 | 開削 VU200～300 L=998m 推進 VU250 L=7m、RS300 L=43m | 360 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№115と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 40 | 6災10508号下水道管災害復旧工事(布設替工事)(その2) | 無量寺町ほか17町地内 | 開削 VU200～250 L=1,909m、HP450 L=44m 推進 VU200 L=14m、VU250 L=13m | 360 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№116と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 41 | 6災10508号下水道管災害復旧工事(布設替工事)(その3) | 蚊爪町ほか11町地内 | 開削 VU150～250 L=1,323m 推進 VU200 L=68m、RS300 L=64m | 360 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№117と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 42 | 6災10511号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 間明2丁目ほか9町地内 | 開削 VU250 L=56m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№118と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 43 | 6災10511号下水道管災害復旧工事(布設替工事)(その2) | 寺地2丁目ほか11町地内 | 開削 VU250 L=63m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 44 | 6災10509号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 黒田1丁目町ほか5町地内 | 開削 VU250 L=137m | 240 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№119と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 45 | 6災3046号下水道管災害復旧工事(布設替工事) | 粟崎町地内 | 開削 VU250 L=91m | 360 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | №26、水道整備課№ 34及び被害地区復旧推進室と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 46 | 6災3026号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 田上本町3丁目ほか5町地内 | B交通 A=539㎡、L交通 A=3,354㎡、歩道 A=1,389㎡ | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 47 | 6災3039号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 西念3丁目ほか1町地内 | L交通A=3,376㎡、歩道A=517㎡ | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№120と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 48 | 6災3034号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 戸水1丁目ほか3町地内 | L交通 A=970㎡、B交通 A=20㎡、歩道（修景舗装）A=1,090㎡ | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課No.121と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 49 | 6災3043号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 二ツ屋町ほか1町地内 | B交通 A=1,959㎡、L交通 A=1,420㎡、歩道 A=739㎡ | 180 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 50 | 6災3044号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 駅西本町6丁目ほか2町 | B交通 A=1,818㎡、歩道 A=6㎡ | 180 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№122と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 51 | 6災3044号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事)(その2) | 駅西本町6丁目ほか4町 | B交通 A=284㎡、L交通 A=2,220㎡、歩道 A=214㎡ | 120 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 52 | 6災3041号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 西念3丁目ほか1町地内 | B交通 A=160㎡、L交通 A=36㎡、歩道 A=1,289㎡、歩道 （脱色）A=1,340㎡ | 150 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№123と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 53 | 6災7006号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 神谷内町ほか2町地内 | L交通 A=4,504㎡ | 150 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№124と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 54 | 6災3042号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 西念1丁目ほか3町地内 | B交通 A=392㎡、歩道 A=735㎡、歩道 （脱色）A=720㎡ 、半たわみ性舗装A=326㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№125と合冊 |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 55 | 6災3042号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事)(その2) | 西念1丁目ほか3町地内 | B交通 A=174㎡、歩道 A=1,447㎡、歩道 （脱色）A=990㎡ 、半たわみ性舗装A=643㎡ | 150 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 56 | 6災3031号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 松村町ほか7町地内 | L交通 A=494㎡、C交通 A=206㎡、歩道 A=98㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 57 | 6災7012号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 久安1丁目ほか1町地内 | C交通 A=1,472㎡ | 150 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 58 | 下水道本管改築更生工事 (1工区)、(1-1工区) 及び修繕被膜工事(1-1工区) | 西念2丁目地内 | 更生φ250～300 L=78m 部分修繕φ250～300 N=50箇所 | 90 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 59 | 下水道本管改築更生工事 (2工区)、(2-1工区) 及び修繕被膜工事(2-1工区) | 西念1丁目ほか1町地内 | 更生φ250～300 L=47m 部分修繕φ250～300 N=51箇所 | 90 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 60 | 下水道本管改築更生工事 (3工区)、(3-1工区) 及び修繕被膜工事(3-1工区) | 西念2丁目ほか1町地内 | 更生φ250 L=115m 部分修繕φ250 N=10箇所 | 90 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 61 | 下水道本管改築更生工事 (4工区)、(4-1工区) 及び修繕被膜工事(4-1工区) | 北安江3丁目ほか3町地内 | 更生φ250 L=75m 部分修繕φ250～600 N=30箇所 | 90 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 62 | 下水道本管改築更生工事 (5工区)、(5-1工区) 及び修繕被膜工事(5-1工区) | 西念1丁目ほか1町地内 | 更生φ250 L=73m 部分修繕φ250～600 N=68箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 63 | 下水道取付管改築更生工事 (1-1工区) | 北安江３丁目ほか２町地内 | 取付管被膜 N=34箇所 取付管開削 N=30箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 64 | 下水道取付管改築更生工事 (2-1工区) | 広岡１丁目ほか１町地内 | 取付管被膜 N=69箇所 取付管開削 N=45箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 65 | 下水道取付管改築更生工事 (3-1工区) | 長田１丁目ほか４町地内 | 取付管被膜 N=49箇所 取付管開削 N=46箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 66 | 下水道取付管改築更生工事 (4-1工区) | 堀川町ほか２町地内 | 取付管被膜 N=60箇所 取付管開削 N=44箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 67 | 下水道取付管改築更生工事 (5-1工区) | 堀川町地内 | 取付管被膜 N=41箇所 取付管開削 N=95箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 68 | 下水道取付管改築更生工事 (6-1工区) | 玉川町ほか２町地内 | 取付管被膜 N=57箇所 取付管開削 N=41箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 69 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 (1工区)、(1-1工区) | 山の上町ほか2町地内 | 鉄蓋改築 N=12箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 70 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 (2工区)、(2-1工区) | 山の上町ほか1町地内 | 鉄蓋改築 N=11箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 71 | 南新保土地区画整理地内下水道移設工事 | 南新保土地区画整理地内 | 開削 VU200 L=84m | 150 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | №5及び水道整備課№69と合冊 |  | 2026-04-01
上水課 | 1 | 末浄水場放流水質測定装置更新工事 | 末町地内 | 濁度計更新 Ｎ＝1台 ｐＨ計更新 Ｎ＝1台 | 120 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 2 | 末浄水場１号汚泥圧送ポンプ電動弁更新工事 | 末町地内 | 電動弁更新 Ｎ＝２台 | 180 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 3 | 犀川浄水場ＰＡＣ注入機械設備更新工事 | 末町地内 | ＰＡＣ注入機更新 Ｎ＝２台 | 240 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 4 | 犀川浄水場ＰＡＣ注入計装設備更新工事 | 末町地内 | コントローラ更新 Ｎ＝２台 監視制御装置機能増設 Ｎ＝１式 | 240 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 5 | テクノパーク第２配水池ほか３箇所流量計更新工事 | 北陽台３丁目ほか３町地内 | 電磁流量計更新 口径８０～２００ｍｍ N＝４台 | 150 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 6 | 大乗寺丘陵配水場無停電電源装置更新工事 | 長坂町地内 | 無停電電源装置更新 Ｎ＝１式 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 7 | 大場配水監視所ほか１箇所残留塩素計更新工事 | 大場町ほか１町地内 | 残留塩素計更新 Ｎ＝２台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 8 | 配水施設（ポンプ場・配水池・監視所）遠方監視制御装置更新工事（第２期） | 末町ほか７町地内 | 遠方監視制御装置更新 末浄水場（親局） N＝１０組 配水施設（子局） N＝１０組 | 240 | 電気通信 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 9 | 配水施設（配水制御所・配水場）遠方監視制御装置更新工事（第２期） | 末町ほか５町地内 | 遠方監視制御装置更新 末浄水場（親局） N＝１式 配水施設（子局） N＝５組 | 540 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 10 | 四十万高区配水場流入コントロールバルブ用電動操作機更新工事 | 四十万町地内 | 電動操作機更新 N＝１台 | 210 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 11 | 金沢テクノパーク浄水場水質計器更新工事 | 北陽台３丁目地内 | 濁度計更新 Ｎ＝１台 ｐＨ計更新 Ｎ＝１台 残留塩素計更新 Ｎ＝２台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 12 | 金沢テクノパーク浄水場表洗流量計更新工事 | 北陽台３丁目地内 | 電磁流量計更新 口径１５０ｍｍ Ｎ＝１台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 13 | 金沢テクノパーク浄水場自家発電設備制御装置更新工事 | 北陽台３丁目地内 | 自家発電設備制御装置更新 Ｎ＝１式 | 420 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 14 | 金沢テクノパーク浄水場１号送水ポンプ定期修繕工事 | 北陽台３丁目地内 | ポンプ定期修繕 Ｎ＝１台 | 270日間 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 15 | 末浄水場２号緩速沈澱池浮動管修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 16 | 犀川浄水場汚泥脱水機定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 17 | 末浄水場洗砂機等修繕工事 | 末町地内 | 消耗品取替、機能回復 | 180日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 18 | 末浄水場ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 次亜揚液ポンプ N＝１台 次亜注入ポンプ N＝１台 | 180日間 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
上水課 | 19 | 犀川浄水場ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 揚水ポンプ N＝1台 表洗ポンプ N＝1台 真空ポンプ等 N＝1式 | 270日間 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 1 | 農集マンホールポンプ場等通信装置改築工事（単独） | 北袋町ほか１８町地内 | マンホールポンプ場及び処理施設通信装置改築（クラウド化） N=34箇所 | 180 | 電気通信 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 2 | 小池地区処理施設改築工事 | 小池町地内 | 脱臭装置主要部品取替 N＝１式 | 210 | 合併処理 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 3 | 七ツ屋ポンプ場ほか１箇所沈砂池設備定期修繕工事 | 七ツ屋町ほか１町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 4 | 浅野第２ポンプ場１号汚水ポンプ定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 270日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 5 | 浅野雨水ポンプ場吐出弁定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 6 | 浅野雨水ポンプ場ほか１箇所自家用発電機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 電気 | 第１四半期 | 随契 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 7 | 城北水質管理センターベルト濃縮設備定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 8 | 汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 9 | 汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2026-04-01
水処理課 | 10 | 城北水質管理センター３－２系消化タンクかくはん機長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | かくはん機主要部品取替 N＝１台 | 270 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2026-04-13
水処理課 | 11 | 城北水質管理センター３－２系消化タンク液位計更新工事 | 浅野本町地内 | 液位計更新 N＝１台 | 240 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2026-04-13
企業総務課 | 1 | 企業局庁舎外壁改修工事 | 広岡3丁目地内 | 外壁部分改修 N＝１式 | 120日間 | 建築 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2026-04-01