## 一覧
発注課 | 番号 | 委託名 | 委託場所 | 委託概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
水道整備課 | 1 | 若松団地配水池廃止に伴う 配水管改良及び減圧弁設置工事実施設計業務委託 | 若松町ほか２町地内 | 配水管改良 φ200 L=280m 減圧弁新設 φ200用 N=1基 配水池撤去 ＲＣ造 V=180㎥ | 210 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2026-04-01
水道整備課 | 2 | 西泉４丁目ほか１町地内配水管添架工事実施設計業務委託 | 西泉４丁目ほか１町地内 | 添架配水管実施設計 橋長４６ｍ | 150 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2026-07-21
水道整備課 | 3 | 令和8年度 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その１） | 末町地内 | 送水管 φ400 L=330m | 240 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 期間訂正 | 発注済 | 2026-05-21
水道整備課 | 4 | 令和８年度 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その２） | 三口新町３丁目ほか２町地内 | 配水本管φ350 L=745ｍ | 270 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 期間訂正 | 発注済 | 2026-05-01
水道整備課 | 5 | 水道基幹管路改良工事実施設計業務委託 | 戸水町地内 | 配水本管 布設 φ300 L=40m （推進工 さや管φ450 L=20m） | 210 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 期間訂正 | 発注済 | 2026-05-21
水道整備課 | 6 | 令和８年度 湊３丁目地内独立水管橋耐震補強工事実施設計業務委託 | 湊３丁目地内 | 耐震補強N＝１式 φ300 １径間 上部工：パイプビーム 橋長L=8ｍ | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 期間訂正 | 発注済 | 2026-05-01
水道整備課 | 7 | 観音堂町地内配水管移設工事実施設計業務委託 | 観音堂町地内 | 配水管設計（橋梁添架） L=４５ｍ | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 河川水防課の河川改修工事関連 | 発注済 | 2026-04-01
水道整備課 | 8 | 鞍降橋水管橋塗装工事実施設計業務委託 | 東蚊爪町ほか１町地内 | 塗装設計 L=60ｍ | 90 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 |  |  | 2026-04-01
下水道整備課 | 1 | 下水道管耐震化実施設計業務委託（１工区） | 玉川町ほか11町地内 | 下水道管耐震化実施設計 L=4.0km | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2026-07-01
下水道整備課 | 2 | マンホールトイレシステム実施設計業務委託 | 有松2丁目ほか３町地内 | マンホールトイレシステム 実施設計 N=４箇所 | 120 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2026-06-22
下水道整備課 | 3 | 近岡町雨水ポンプ場実施設計業務委託 | 近岡町 | ポンプ場実施設計業務 N=1式 | 300 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2026-05-21
下水道整備課 | 4 | 近岡町雨水ポンプ場実施設計に伴う地質調査業務委託 | 近岡町 | 土質調査業務 N=1式 | 90 | 地質調査 | 第１四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2026-05-21
上水課 | 1 | 小原取水口地質調査業務委託 | 小原町地内 | 調査ボーリング Ｎ＝２箇所 | 150 | 地質調査 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2026-07-01
上水課 | 2 | 小原取水口耐震診断業務委託 | 小原町地内 | 耐震診断業務 Ｎ＝１式 | 510 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 | 期間訂正 発注時期訂正 |  | 2026-07-01
上水課 | 3 | 日吉ヶ丘ポンプ場設備更新実施設計業務委託 | 利屋町地内 | 設備更新実施設計業務 Ｎ＝１式 | 240 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2026-04-01
水処理課 | 1 | 北袋地区ほか１地区処理施設改築工事実施設計業務委託 | 北袋町ほか１町地内 | 北袋地区及び中戸地区処理施設 防食設計 N=1式 汚水処理施設改築設計 N=1式 | 210 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名、委託概要訂正 | 発注済 | 2026-06-01
水処理課 | 2 | 臨海水質管理センター 管理棟空調換気設備更新実施設計業務委託 | 湊３丁目地内 | 管理棟空調換気設備更新実施設計 N＝１式 | 210 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名、委託概要、発注方法訂正 | 発注済 | 2026-06-01
水処理課 | 3 | 城北水質管理センター 第１水処理６系初沈かき寄せ機更新実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | ６系初沈かき寄せ機更新実施設計 N＝１式 | 210 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2026-05-01
水処理課 | 4 | 西部水質管理センター ２系水処理換気設備更新実施設計業務委託 | 東力町地内 | ２系水処理換気設備更新実施設計 N＝１式 | 210 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2026-05-01
水処理課 | 5 | マンホールポンプ場改築実施設計業務委託（補助） | 磯部町地内 | マンホールポンプ場改築実施設計 N=１箇所 | 210 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 | No.6と合冊 追加 | 発注済 | 2026-05-01
水処理課 | 6 | マンホールポンプ場改築実施設計業務委託（単独） | 若松町ほか４町地内 | マンホールポンプ場改築実施設計 N=５箇所 | 210 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 | No.5と合冊 追加 | 発注済 | 2026-05-01